## 版本5.0.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 部分列表操作后，页面自动刷新回到第一页 | New Features | BS | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 苏玉军 | 极光组
2 | 蘑菇宝“待生成”在审核失败后不显示账单。 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 茅寰寰 | 极光组
3 | 蘑菇宝申请审核日志优化 | New Features | BS | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 茅寰寰 | 极光组
4 | 租金宝导航增加待买回订单个数图标 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 韩美娟 | 极光组
5 | 房东端增加账户充值后有待买回蘑菇宝则立即买回 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 韩美娟 | 极光组
6 | 获取推送的总数量和未读数量，sql优化 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 苏玉军 | 极光组
7 | 租客账单性能优化（金融）测试 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 茅寰寰 | 极光组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人