## 版本3.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 城市管理->小区列表下多个房东添加同一大楼会有多条数据 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-21 | 能
2 | 房东App分散式房间面积不能编辑 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
3 | 房东App集中式公寓首次查看没有加载默认大楼 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
4 | 【房东PC】房型上架功能，界面UI重影 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 陈佳文 | 发现组 | 李傲 | Pass | 2016-03-22 | 能
5 | BS关于集中式房源相关小区文案改大楼 | New Features | BS | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
6 | 房东APP退房时，输入支付密码错误，无相关提示 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-03-22 | 能
7 | 房东在录入集中式房源点击保存，系统没有反应，房东会再次点击保存后就会出现重复的房源。 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-03-22 | 能 |  |  |  | 异常场景的保护提示信息，极少出现，测试场景无法复现，线上观察
8 | 推送一次性账单的时候没有提交按钮（有些电脑） | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
9 | BS端前台不打日志 | New Features | BS | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
10 | 【租客PC】地图缩放等地图找房相关bug修改，地图找房优化 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 裔玲玲，王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过
11 | 【租客App】售后业务优化，退房的订单排最后 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过
12 | 【租客App】售后业务优化，放开投诉，报修必传照片限制 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过
13 | 【租客App】蘑菇宝签约新增房东租客合照 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过
14 | 【租客App】支持招行提现 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过
15 | 【租客PC】解决单词联想地铁站房间套数计算的bug | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过
16 | 【租客PC】找房推荐房源排序优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过
17 | 【租客PC】修复找房处理0元show price时更新从库bug | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过
18 | 【租客PC】修改服务与保障页内容 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 通过
19 | 【租客PC】官网个人中心 侧边栏 选中当前页 要高亮，顶部搜索栏火狐浏览器兼容性样式调整 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 李建 | EQ组 | 周蓉 | 通过
20 | 【租客PC】官网找房页，小区图标略调整大一些 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 李建 | EQ组 | 周蓉 | 通过
21 | 【租客PC】地图缩放时未上线城市显示蘑菇图标 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉 | 通过
22 | 【租客PC】官网找房页，地图定位时，如果地图中可见部分看不到图标，定位到第一个图标 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过
23 | 【租客PC】官网找房页，在全国地图下，为未开拓但待开拓城市（当前为各省省会）添加标注 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过
24 | 【租客PC】解决部分房源同步房态后集中式公寓标志变成空的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉 | 通过
25 | 【BS】CMS性能初步优化 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | [5 empty] | 添加社区文章马上显示就出现了一次 待开发查找原因（偶然性）
26 | 【租客App】提现消息内容修改 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过
27 | 【租客App】我的账单模块：无效的签约单对应的账单不显示 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过
28 | 【租客App】查询支付状态接口做容错处理，防止支付账务错乱 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | [5 empty] | 账单计划黑屏待解决
29 | 【租客PC】集中式公寓都下线 显示房源已失效 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 彭晓成 | EQ组 | 吴永余
30 | 房东提现失败回滚 | New Features | 房东App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | [5 empty] | 否
31 | 房东审核签约单，不同意拒绝时，关闭账单 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
32 | 房东PC登录在线验证功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
33 | 房东PC端业主详情菜单错位 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 田东兴 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
34 | BS补录租约合同关闭下载 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
35 | 房东PC端密码输入错误和密码被锁定都会提登录错误 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 沙周麟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
36 | 合同预览，乙方联系地址为空时，默认为签约房间地址 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
37 | 签约单保存后，若没有跳转回列表，提示弹窗将自动消失，不会导致页面卡死 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
38 | 房东发起签约蘑菇宝入住时间不能大于当前时间 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
39 | 房东提现超过5万提示 | New Features | 房东App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
40 | 添加业主 报错 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 田东兴 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-22 | 能 |  |  | 否
41 | 招行提现 | New Features | 房东app/租客app | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 纪维玉/周蓉
42 | 统一用户写并行 | New Features | 所有 | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 田志敏 | 架构组 | 余星赞/周蓉 | [6 empty] | 雷传盛对底层进行了优化，目前压测测不出效果，需要前端同时优化，下个版本完善
43 | 蘑菇宝常规款账单生成时、toAcctId为10000. | fix bug | 房东 | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 蒙先铭 | 架构组 | 纪维玉
44 | 完善定时器修正房源列表的默认排序的算法 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-22 | 能
45 | 地图找房速度的优化 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 雷传盛对底层进行了优化，目前压测测不出效果，需要前端同时优化，下个版本完善
46 | 地图缩放时未上线城市显示蘑菇图标 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-22 | 能
47 | 租金宝统计报表 | New Features | BS | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 钱文博 | 闪电组 | 李傲 | 通过 | 2016-03-22 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 上线准备执行方案
3.0.3项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 进展 | 备注
1 | 集成测试结束 | 质量报告检查 | 质量报告
2 | 前期准备 | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 |  | 杨斌 | 待执行 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 待执行 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  |  | BS菜单路径配置 |  | 杨斌 | 待执行 |  | 请见\Version3.0.3\BS权限配置《新增权限配置表.xlsx》
|  | 配置文件 | 用户权限开关 | partner pc ,app, | 姚海强 | 待执行 |  | 详见“Version3.0.3\配置文件\房东app，pc配置文件说明-姚海强.txt”
|  |  | 连接池配置修改 | partner pc,app,bs | 姚海强 | 待执行 |  | 详见“Version3.0.3\配置文件\partner app,partner pc,bs 数值修改_架构组_姚海强.txt”
|  |  | 招行提现接口配置文件 | bs,renter,partner,tasktracker | 冯银鹏 | 待执行 |  | 详见“Version3.0.3\配置文件\bs,renter,partner,tasktracker新增招行提现配置文件-fengyinpeng.txt”
3 | 上线进行 | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 |  | 张思杰 | 待执行
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 运维组 | 待执行
|  | 配置文件 | 用户权限开关 | partner pc ,app, | 运维组 | 待执行 |  | 详见“Version3.0.3\配置文件\房东app，pc配置文件说明-姚海强.txt”
|  |  | 连接池配置修改 | partner pc,app,bs | 运维组 | 待执行 |  | 详见“Version3.0.3\配置文件\partner app,partner pc,bs 数值修改_架构组_姚海强.txt”
|  |  | 招行提现接口配置文件 | bs,renter,partner,tasktracker | 运维组 | 待执行 |  | 详见“Version3.0.3\配置文件\bs,renter,partner,tasktracker新增招行提现配置文件-fengyinpeng.txt”
|  | 项目工程启动 |  |  | 运维组 | 待执行
|  | 搜索引擎部署 |  |  | 运维组 | 待执行
|  | 定时器开启 |  |  | 运维组 | 待执行