## 01 版本5.2.11 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝发起签约需要过滤装修中的房间 | New Features | 房东PC 房东APP papp | 是 | 2017-03-01 | 是 | 2017-03-01 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | DV-2650
2 | 重要 | 不紧急 | 发送给资方的申请资料中压缩图片 | New Features | bs、payapi | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | DV-2715
3 | 重要 | 不紧急 | 月付滞纳金计算方式修改 | New Features | renterembed | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 田志敏 | 架构组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | JRYF-405
4 | 重要 | 不紧急 | 房东信用额度计算慢sql优化 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | TOPT-951
5 | 重要 | 不紧急 | 放款时只更新放款人不更新确认收款人 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-03-06 | 是 | 2017-03-06 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | JRYF-414
6 | 重要 | 不紧急 | 优化支付宝服务窗的立即支付功能 | New Features | renterembed-fe | [6 empty] | 极光组

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人