## 01 版本5.2.11.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 集中式房源保存房型 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-17 | 是 | 2017-02-17 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 | 熏衣 |  | 2017-02-19 | 能 | TOPT-859
2 | 重要 | 紧急 | BS查询公寓列表 | New Features | BS | 是 | 2017-02-17 | 是 | 2017-02-17 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 | 熏衣 |  | 2017-02-19 | 能 | TOPT-859
3 | 重要 | 紧急 | BS查询房间列表 | New Features | BS | 是 | 2017-02-17 | 是 | 2017-02-17 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 | 熏衣 |  | 2017-02-19 | 能 | TOPT-859
4 | 重要 | 紧急 | 租客智能插件 | New Features | BS | 是 | 2017-02-17 | 是 | 2017-02-17 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 熏衣 |  | 2017-02-19 | 能 | TOPT-865

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人