## 版本5.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 子账号收不到预约消息 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
2 | 优化补录租约微信推送 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
3 | 官网&租客APP 屏蔽纸制合同查看合同功能 | Fix Bug | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
4 | 添加自定义账单，电子租约期显示错位修复 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
5 | 房东审核租约--同意，合同到期未退房bug | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
6 | 修改补录租约页面文案修改 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
7 | 添加收款重复提交问题修复 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-08 | 是 | 2016-09-08 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人