## 版本5.0.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | SQL优化一期，【SLOW-20160824013】 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
2 | APP心愿列表，页面顺序更换 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
3 | 房间详情页“房源描述”增加连贯数字手机号关键词过滤屏蔽 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
4 | 租客app、租客pc普通品牌查询逻辑变更，变更内容【优选品牌：优选品牌房东对应的房源 普通品牌：非优选品牌房东对应的房源】 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
5 | 租客注册时系统记录IP来源地址 | New Feature | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
6 | 修复了租客APP“找房列表地铁线搜索条件与列表"距地铁线"的描述不符“的问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
7 | 房源展示规则调整：1、小区/大楼审核通过2、公寓为非审核不通过（待审核+审核通过），同时具备以上两个条件的房源才会在租客APP和PC展示 | New Feature | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
8 | 增强了官网房间详情的展示和城市的关联，不属于该城市的房源，链接访问不对则跳转404 | New Feature | 租客PC | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-09-20 | 能
9 | 房东活跃分系统(定时器不上生产只上公测) | New Feature | 定时器 | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-09-21 | 能
10 | 角色账号设置性能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
11 | 消息管理模块性能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
12 | 安全错误访问接口修改 | New Features | ALL | 是 | 2016-09-13 | 是 | 2016-09-13 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
13 | 禁用账号不能修改角色与分店 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
14 | 子账号解锁功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 彭堃 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
15 | 子账号修改密码优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
16 | BS列表操作后，页面自动刷新需要重新选择。 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
17 | 签约单退房，蘑菇申请列表仍为资料待修改转态 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
18 | 拉卡拉强清弹窗文案修改 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
19 | BS列表滚动条使用浏览器滚动条 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
20 | 蘑菇宝申请租客手机、银行预留手机不能与紧急联系人手机相同 | New Feature | 租客APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
21 | 聚有财蘑菇宝申请列表增加审核人 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
22 | 拉卡拉催款列表拓展改为签约人，增加服务人 | New Features | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
23 | 蘑菇宝逾期消息实际账单日期发送错误 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 崔斌 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
24 | 蘑菇宝合同详情增加操作历史记录 | New Features | BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
25 | 蘑菇宝申请列表筛选项增加资方已放款状态 | New Features | BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
26 | 租金宝额度计算查询性能优化 | New Features | 房东PC&APP、BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 孙伟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
27 | 蘑菇宝聚有财还款时支付失败短信提醒 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 顾宝碗 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
28 | 蘑菇宝分期协议更新及优化 | New Features | 租客app | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 茅嬛嬛 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
29 | 拉卡拉最后一期未付的时候退房，需要返还手续费，因买回本金为负导致账单无法生成。 | fix Bug | BS | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
30 | 账务主页面账单添加控制 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超。陈术
31 | 账务主页面收款添加控制 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超。陈术
32 | 新增账单支持上传图片 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术
33 | 添加账单页面增加判断和文案 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术
34 | 房东预定撤销消息调整 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术
35 | 房东账务页面文案调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术
36 | 账务主页面收款人改为租客姓名 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术
37 | 支付下月租金消息去除蘑菇宝 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超。陈术
38 | 账务日志展示新增 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超。陈术
39 | UI调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超。陈术
40 | BS优化 | 优化 | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 张浩、傅其亮 | 磐石组 | [7 empty] | 400电话导出优化 BS系统所有查询切换到从库 签约单列表查询优化
41 | BS功能新增、变更 | 优化 | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 张浩 | 磐石组 | [7 empty] | 注销租客账号功能 BS预约单、预定单增加项目 分散式&集中公寓-公寓详情-中增加日志tab BS分散式公寓，集中式房间增加描述的需求 房东录入时候要判断伙伴账号、联系人手机号不能重复

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.2 | nginx | / | 新增 | #nginx server配置增加如下参数 proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; | 不拦截真实的用户IP，以便让程序可以获取到 | 预发布环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.2 | nginx | / | 新增 | #nginx server配置增加如下参数 proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; | 不拦截真实的用户IP，以便让程序可以获取到 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
2 | 极光组 | 5.0.2 | 所有应用 |  | 修改 | 请将“配置文件\合同模板”下的两个模板文件替换目录 /var/lib/docker/contract/template/ 下的原文件 | 蘑菇宝合同模板修改 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.2 | nginx | / | 新增 | #nginx server配置增加如下参数 proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; | 不拦截真实的用户IP，以便让程序可以获取到 | 公测环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣

## (测试)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=wx730bca9476310d91 sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=d4624c36b6795d1d99dcf0547af5443d | 蘑菇伙伴微信公众号 | 测试环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | AppID、AppSecret需要运维配置
2 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | jdbc-dev.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_repo=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_repo=jdbc\:mysql\://192.168.12.188\:3306/mogo_dev?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8 jdbc.username_repo=EC985EB3E9D6A6CCBB537518ECDCD57C jdbc.password_repo=DDA989A60555874C2D40B52948A38959 | bs添加报表查询专用数据源 | 测试环境 | 钱文博 | 钱文博 | 王岩 | 数据库相关配置值需要各环境指定