## 版本400系统 新特性¦Fix Bug
No |  | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要不紧急 | 修复品牌上下线后无法搜索到相关普通品牌 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
2 | 重要不紧急 | 修复新增优选品牌，优选品牌主页房源显示 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
12 | 重要不紧急 | 异常日志处理 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
24 | 重要不紧急 | 获取推送的总数量和未读数量，sql优化 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 苏玉军 | 极光组 | 邵明基 | 通过 | 2016-10-24 | 能
27 | 重要不紧急 | 补录租约租客已注销问题修复 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
33 | 重要不紧急 | 房东录入费用水电煤后会变成押金 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 袁冰秋、田志敏 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
34 | 重要不紧急 | 补录租约租客性别选择问题修复 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
40 | 重要不紧急 | 芝麻信用定时器 | Bugfix | 租客App、房东App | 是 | 2016-10-18 | 是 | 2016-10-18 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
41 | 重要不紧急 | App房态图分店筛选 | Bugfix | 房东App | 是 | 2016-10-24 | 是 | 2016-10-20 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-24 | 能
47 | 重要且紧急 | 惩罚隐藏天数过了之后，点击官网展示，会显示‘’惩罚隐藏中，不可修改展示状态‘’。点击确认后可以修改。 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-24 | 能
48 | 紧急不重要 | 集中式房源编辑房型，字段错误 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
50 | 重要且紧急 | 编辑房型是房源描述保存报错 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-10-24 | 是 | 2016-10-24 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-24 | 能
52 | 重要且紧急 | 图片物理删除底层方法修改 | Bugfix | 房东App | 是 | 2016-10-25 | 是 | 2016-10-25 |  | 田东兴 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-25 | 能 |  |  | 否
54 | 重要不紧急 | BS报表查询优化 | 优化 | BS | 是 | 2016-10-18 | 是 |  |  | 钱文博、傅其亮 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-10-24 | 能
58 | 重要且紧急 | 批量删除图片 roomdi为空判断 | Bug | BS | 是 | 2016-10-25 | 是 |  |  | 张浩 | 磐石组 | 李敖 | 通过 | 2016-10-26 | 能

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | log4j.properties | 新增 | ####################### 400log ####################### log4j.logger.TeleAPILog=DEBUG,teleAPILog log4j.appender.teleAPILog=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.teleAPILog.file=/data/mogologs/teleAPILog/TeleAPILog.log log4j.appender.teleAPILog.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.accountLog.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}]<%p>\: %C.%M(%L) ¦ %m %n | 增加400API日志配置 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | log4j.properties | 新增 | ####################### 400log ####################### log4j.logger.TeleAPILog=DEBUG,teleAPILog log4j.appender.teleAPILog=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.teleAPILog.file=/data/mogologs/teleAPILog/TeleAPILog.log log4j.appender.teleAPILog.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.accountLog.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}]<%p>\: %C.%M(%L) ¦ %m %n | 增加400API日志配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | log4j.properties | 新增 | ####################### 400log ####################### log4j.logger.TeleAPILog=DEBUG,teleAPILog log4j.appender.teleAPILog=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.teleAPILog.file=/data/mogologs/teleAPILog/TeleAPILog.log log4j.appender.teleAPILog.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.accountLog.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}]<%p>\: %C.%M(%L) ¦ %m %n | 增加400API日志配置 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## 是否支持热发
相关项目组 | 是否支持热发
EQ组
发现组
极光组
捷豹组
马丁组
磐石组