## Sheet1
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东app录入隐藏“公共配置” | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-23 | 是 | 2016-09-23 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 |  |  | 能
2 | 房态图数据统计欠款金额计算错误 | bug fix | 房东PC | 是 | 2016-09-23 | 是 | 2016-09-23 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  |  | 能
3 | 房态图添加搜索小图标 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-23 | 是 | 2016-09-23 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  |  | 能
4 | 房态图筛选框文字重叠 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-23 | 是 | 2016-09-23 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 |  |  | 能
5 | 编辑合租的房间时，去除面积的下限校验 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-23 | 是 | 2016-09-23 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 |  |  | 能
6 | 添加公寓提示文字优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-23 | 是 | 2016-09-23 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 |  |  | 能
7 | 房东appAPP录入小区时，需要校验行政区和商圈必填 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-09-23 | 是 | 2016-09-23 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 |  |  | 能