## 版本5.0.5新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 房态图续租功能（可以重复续租） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-04 |  | 韩淑芳，安栋 | 马丁组 | 施超 | 通过 | 2016-11-07 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 房态图租客发起退房续租验证 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-04 |  | 韩淑芳，安栋 | 马丁组 | 施超 | 通过 | 2016-11-07 | 能
3 | 重要 | 不紧急 | 房态图菜单红点修改 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-06 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | 房态图欠款筛选项 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-06 | 能
5 | 重要 | 不紧急 | 房态图文案修改“套”改为“间” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-06 | 能
6 | 重要 | 不紧急 | 菜单被浏览器遮挡问题 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-06 | 能
7 | 重要 | 不紧急 | 添加小区关联地铁信息 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-03 | 是 | 2016-11-03 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-11-06 | 能
8 | 重要 | 不紧急 | 大楼录入更新小区信息 | New Features | 房东PC，房东App | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-11-06 | 能
9 | 重要 | 不紧急 | 图片等级保存至数据库 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 安栋 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-08 | 能
10 | 重要 | 紧急 | 空置成本报表 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-07 |  | 安栋 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-07 | 能
11 | 重要 | 不紧急 | 去除添加房源重复日志 | New Features | 房东PC，房东App | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 田东兴 | 通过 | 2016-11-07 | 能
12 | 重要 | 不紧急 | BS房东账号服务房源批量上线架 | New Features | BS | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-07 | 能
13 | 重要 | 不紧急 | 添加房源验证房东配置是否显示房源 | New Features | 房东PC，房东App | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-07 | 能
14 | 重要 | 不紧急 | SQL性能优化 Error错误日志处理 | New Features | 房东PC，房东App | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-07 |  | 彭堃，张飞 | 马丁组 | 田东兴 | 通过 | 2016-11-07 | 能
15 | 重要 | 紧急 | 房态图筛选项已出租调整为签约成功（签约单状态为签约成功的数据） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 韩淑芳，安栋 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-07 | 能
16 | 重要 | 紧急 | 小区/大楼标题行，增加行政区数据，例如“徐汇区-徐家汇花园”/“嘉定区-暖暖公寓” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-11-06 | 能
17 | 重要 | 紧急 | 房态文案修改（惩罚隐藏，发起续租） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-07 | 能
18 | 重要 | 紧急 | App录入50间限制 | New Features | 房东App | 是 | 2016-11-03 | 是 | 2016-11-03 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-07 | 能
19 | 重要 | 不紧急 | 删除房间（集中式在编辑房间页面进行删除） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 韩淑芳，徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-11-08 | 能
20 | 重要 | 不紧急 | 显示加锁改造 | New Features | payapi | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-08 | y
21 | 重要 | 不紧急 | 慢SQL优化 | New Features | ·tasktracker | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-08 | y
22 | 重要 | 不紧急 | 去除添加收款按钮 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 顾宝碗 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-08 | y
23 | 重要 | 不紧急 | 账单文案优化 | New Features | partner、partnerpc、renter | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 王祥毅、武孟华 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-08 | y
24 | 重要 | 不紧急 | 子账号收不到确认租约消息 | Fix Bug | renter | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-08 | y | 4521
25 | 重要 | 不紧急 | 续租&续租公众号 | New Features | partner、partnerpc、renter、renterembed、renterembed-fe、payapi | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 捷豹组 | 捷豹组 | 施超、谷丽娜 | [5 empty] | 是
26 | 重要 | 不紧急 | error日志处理 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-11-01 | 是 | 2016-11-01 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-08 | y
27 | 重要 | 不紧急 | 租客房源地址展示调整 | New Features | renter、renterembed | 是 | 2016-11-03 | 是 | 2016-11-03 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-11-08 | y
28 | 重要 | 不紧急 | 显示锁SQL整改 | New Features | tasktracker | 是 | 2016-10-27 | 是 | 2016-10-27 |  | 杨斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
29 | 重要 | 不紧急 | 首次进入支付密码设置界面，文案修改 | New Features | partnerpc | 是 | 2016-10-29 | 是 | 2016-10-29 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
30 | 重要 | 不紧急 | 【慢查询优化第三期】- 【SLOW-20161028009】的测试 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-10-29 | 是 | 2016-10-29 |  | 沙周麟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
31 | 重要 | 不紧急 | 续租功能，蘑菇宝禁止续租 | New Features | partnerpc、partnerapp | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-04 |  | 王辉、王祥毅 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
32 | 重要 | 不紧急 | 房东acctname含有字母，bs端无法打开房东详情页 | New Features | BS | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-04 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
33 | 重要 | 紧急 | 【BS】运营报表二期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 张浩、孙苏文 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-07 | 能
34 | 重要 | 紧急 | 【BS】风控房东管理三期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 张浩、孙苏文、傅其亮、苏国泰 | 磐石组 | 李傲、王健 | 通过 | 2016-11-07 | 能
35 | 重要 | 紧急 | 【BS】风控房源规则 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 钱文博、傅其亮 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-07 | 能
36 | 重要 | 紧急 | 【BS】报表&表查询优化二期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 张浩、孙苏文、张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-07 | 能
37 | 重要 | 紧急 | 【房东PC】实收报表优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-07 | 能
38 | 重要 | 紧急 | 【房东PC、APP】关于支付状态文案修改 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 严宏飞 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-07 | 能
39 | 重要 | 紧急 | 【房东PC】应收、实收报表合一需求 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-07 | 能
40 | 重要 | 紧急 | 慢Sql优化 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 孙苏文、张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-07 | 能
41 | 重要 | 不紧急 | 实收报表，在线支付的账单，核销时间为空 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-11-01 | 是 | 2016-11-07 |  | 田志敏 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-08 | 能 | 4011
42 | 重要 | 不紧急 | 房东pc操作租金宝订单退房，生成两笔账单 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-11-03 | 是 | 2016-11-07 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-08 | 能 | 4396
43 | 重要 | 不紧急 | 房东pc操作租金宝订单退房，生成两笔相同的买回单 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-25 | 是 | 2016-11-07 |  | 王向阳、严宏飞 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-08 | 能 | 4060
44 | 重要 | 不紧急 | 扫码项目增加白名单短信限制 | New Features | 扫码项目 | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能
45 | 重要 | 不紧急 | 微信公众号对接七陌客服 | New Features | 扫码项目 | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能
46 | 重要 | 不紧急 | Memcache 代码逻辑优化改造 | New Features | 租客PC、WAP&租客APP&扫码项目 | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能
47 | 重要 | 不紧急 | 活动专题模板动态化调整 | New Features | 租客PC、WAP&租客APP | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
48 | 重要 | 不紧急 | 房东活跃分BS系统文案修改 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能
49 | 重要 | 不紧急 | 修复租客APP的首页banner排序 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-11-07 | 能 | 4411
50 | 重要 | 不紧急 | 修复官网房间详情页室友过多导致页面样式扭曲的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-07 | 能 | 4481
51 | 重要 | 不紧急 | 修复租客PC房间详情页交通反向的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-11-07 | 能 | 4492
52 | 重要 | 不紧急 | 报修渠道枚举整合 | New Features | 扫码项目 | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 周云 | EQ组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-07 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注