## 版本3.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 账单推送页面可以Excel导出（根据筛选条件） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
2 | 账单推送页面增加已撤销筛选条件 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
3 | 房东可以在录入房源的时候设置图片封面 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
4 | 补录租约可添加备注，推送后租客可见 | New Features | 房东PC／房东APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
5 | 房东端查看线下合同可以放大 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
6 | 处理超时的预定单定时器，发送过期提醒逻辑优化 | New Features | JOB | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 是
7 | 支付接口优化 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
8 | 租客欠款入口的租客账单默认筛选未支付 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
9 | APP房态图优先展示 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
10 | APP房态图中添加已补未确认筛选条件 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
11 | 财务流水页面可以Excel导出（根据筛选条件） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
12 | 租客账单页面可以Excel导出（根据筛选条件） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
13 | 【租客App】订单列表实现分页 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王辉 | 捷豹组 | 移动组 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
14 | 房源搜索优化，所有列表，可按房间号进行搜索 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
15 | 【房东PC/APP】退房文案修改 | New Features | 房东PC／房东APP | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人