## 版本2.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 中介费、管理费文案说明 | 新特性 | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2015-12-10 | 能
2 | 房源简介放大字数限制，并作出明确提示 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2015-12-10 | 能
3 | 修改合租公寓某个房间的面积，不能把公寓面积也修改成房间面积 | Bug | 房东PC | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2015-12-10 | 能
4 | 合租公寓删掉最后一间房后，公寓未做删除，导致录入显示重复 | Bug | 房东PC | 是 | 2015-12-08 | 是 | 2015-12-08 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2015-12-10 | 能
5 | 城市上线清除memcache数据，保证正确性 | Bug | 房东PC | 是 | 2015-12-09 | 是 | 2015-12-09 |  | 郑良杰 | 发现组 | 武涛 | Pass | 2015-12-10 | 能
6 | 【房东PC】房东签约单、预约单、预定单页面房东智能插件添加房东限制 | Bug | 房东PC | 是 | 2015-12-09 | 是 | 2015-12-09 |  | 郑良杰 | 发现组 | 徐燕 | Pass | 2015-12-10 | 能
7 | 租客处理超时的预约单、预定单和签约单定时器修复 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2015-12-08 | 能
8 | 新官网项目上线 | 新特性 | 新官网 | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | EQ组 | EQ组 | 周蓉、武涛、余星赞、纪维玉、徐燕 | 测试通过 | 2015-12-11 | 能
9 | 预约微信消息推送Bug修复 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 金刚、雷传盛 | EQ组、闪电组 | 周蓉 | 测试通过 | 2015-12-08 | 能
10 | 转客功能修改：下期付款日，默认选中今日之后的第一期，无首期款选项，今日之前的账单可手动选择 | 新特性 | 房东app/pc | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 |  | 能
11 | 房东APP/PC添加直接确认账单已付功能 | 新特性 | 房东app/pc | 是 | 2015-12-04 | 是 | 2015-12-04 |  | 沙周麟 | 极光组 | 徐燕 | 通过 |  | 能
12 | 房东退房，账户余额不足，提示文案优化、增加链接到充值页面 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-12-04 | 是 | 2015-12-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 |  | 能