## 版本2.0.0新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 租客处理超时的预约单、预定单和签约单定时器修复 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2015-12-08 | 能
2 | 新官网项目上线 | 新特性 | 新官网 | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | EQ组 | EQ组 | 周蓉、武涛、余星赞、纪维玉、徐燕 | 测试通过 | 2015-12-11 | 能
3 | 预约微信消息推送Bug修复 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 金刚、雷传盛 | EQ组、闪电组 | 周蓉 | 测试通过 | 2015-12-08 | 能