## 版本1.0.2 新特性¦Fix Bug 20150726
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 已录入的小区，在录入对应这个小区的公寓时，小区名插件地址有错误 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | [5 empty] | 姚海强 | 极光组
2 | 后台系统公寓编辑（房东Id传值错误） | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 | FlatsController.java findFlatsListByFeature.jsp | 李信凯 | 极光组
3 | 公寓编号重复 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 否 | 2015-07-24 | 否 | 2015-07-24 |  | 李信凯 | 极光组
4 | 职业修改密码 | 版本1.0.2 Fix Bug | App | 是 | 2015-07-24 | 否 | 2015-07-24 | 房东字段editPwdNum默认值为0 | 姚海强 | 极光组
5 | 职业房东余额为0可以提现 | 版本1.0.2 Fix Bug | App | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 姚海强 | 极光组