## 版本1.0.4 新特性¦Fix Bug 20150805
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 添加房间未同步到官网 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 |  | 田志敏 | EXO | 自测通过
2 | 合同内添加房间配置信息 | 新特性 | 租客App | 是 | 2015-08-04 | 是 | 2015-08-04 |  | 方欣欣 | EXO | 自测通过
3 | 小区坐标位置同步百度 | 新特性 | 后台BS | 是 | 2015-08-03 | 是 | 2015-08-03 |  | 方欣欣 | EXO | 自测通过
4 | 官网一键同步 | 新特性 | 后台BS | 是 | 2015-08-03 | 是 | 2015-08-03 |  | 田志敏 | EXO | 自测通过
5 | 销售合同的更新 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 |  | 史欣欣 | EQ | 自测通过
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23