## 版本1.3.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 优化Token，防止CSRF漏洞 | 版本1.4.0.新特性 | 房东PC | 是 | 2015-10-28 | 是 | 2015-10-28 |  | 蒋文 |  |  |  |  | 不清楚需求
2 | 出租后将上架房间补至3间 | 版本1.4.0.新特性 | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-10-28 |  | 2015-10-28 |  | 蒋文 |  |  |  |  | 完成了50%，剩下的下个版本开发完成
3 | 照片的数量限制先改为1张，做好提示“上传拍摄更精美的照片，将有助于您申请租金宝业务，也将更有利于您的房源销售” | 版本1.4.0.新特性 | 房东PC | 是 | 2015-10-28 |  | 2015-10-28 |  | 郑良杰 |  |  |  |  | 完成了50%，剩下的下个版本开发完成
4 | 公寓列表增加列“录入时间” | 版本1.4.0.新特性 | BS | 是 | 2015-10-28 |  | 2015-11-01 |  | 郑良杰 |  | 通过 | 2015-11-03 | 能
5 | 退房加上“支付密码”框 | 版本1.4.0.新特性 | 房东PC | 是 | 2015-10-28 |  | 2015-10-28 |  | 郑良杰 |  | 通过 | 2015-11-03 | 能
6 | 添加房源和审核房源发送消息 | 版本1.4.0.新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-11-01 |  | 2015-11-01 |  | 郑良杰 |  | 通过 | 2015-11-03 | 能