## 版本1.3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 业主管理，业主身份证和电话改为非必填 | 新增 | 房东app/房东pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-16 | 能
2 | 房间主题取消需要默认为蓝色波普，房间默认主题改为“缤纷色彩” | 新增 | 房东app/pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 黄展明 | 极光组 | 通过 | 2015-11-16 | 能
3 | 房东pc去除先生女士 | 新增 | 房东pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 黄展明 | 极光组 | 通过 | 2015-11-16 | 能
4 | PC版文案修改：改成“允许租客快速签约” | 新增 | 房东pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-11-16 | 能
5 | 批量导入租约 | 新增 | 房东pc | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 沙周麟 | 极光组 | 下版本上线
6 | 转客增加手机11位验证 | BUG | 房东APP/pc | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 沙周麟/田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
7 | 转客增加重复补录验证 | BUG | 房东APP | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
8 | 转客增加用户是否已有补录租约验证 | 新增 | 房东APP | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21