## 版本2.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 蘑菇宝贷款合同和催款管理界面增加蘑菇宝编号查询条件 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
2 | 蘑菇宝提交房东提醒异常 | bug | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过
3 | 租金宝额度动态管理 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-18 | 否 | 2016-01-07 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
4 | 蘑菇宝详情页中还款列表同步逾期状态 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
5 | 租客app和官网关闭不显示蘑菇宝付款方式 | 版本2.1.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-18 | 是 | 2015-12-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
6 | 蘑菇宝类型屏蔽房东确认款项到位功能 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过
7 | 蘑菇宝对接拉卡拉支持2-11个月分期 | 版本2.1.1 新特性 | BS/APP/PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 暂不上线
8 | 租金宝买回时短信和推送给房东发送买回明细 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-26 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过
9 | 蘑菇宝BS后台的相关界面增加城市选项以及筛选条件 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过
10 | 租客申请蘑菇宝时实时查询后台额度判断是否可以签约蘑菇宝 | 版本2.1.1 新特性 | APP/PC | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-26 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过
11 | 蘑菇宝租期小于等于6个月收半个月租金做押金 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 韩美娟 | 极光组 | 暂不上线
12 | 终审需要增加一个待定状态 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
13 | 业主待付账单需按照付款方式显示金额 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-29 | 是 | 2015-12-29 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过
14 | 租金宝初始额度增加上线房间数统计维度 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-25 | 是 | 2015-12-25 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
15 | 蘑菇宝列表中增加签约单状态查询 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
16 | 房东买回列表中增加一个字段待买回总金额 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-24 | 是 | 2015-12-24 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
17 | 蘑菇宝终审时，因日期格式的问题导致“终审异常” | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2016-01-05 | 是 | 2016-01-05 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
18 | 房东PC帮助中心中新增两个帮助文档 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-26 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过
19 | 【房东pc】pc登录状态，房东app修改登录密码后，pc端用户需退出重新登录 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过
20 | 房东PC登录密码连续输错3次在提示输入验证码 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过
21 | 添加、编辑房源信息时提示修改 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-26 | 是 | 2015-12-26 |  | 王园 | 极光组 | 通过
22 | BS端房东蘑菇宝最短租期(月)改为下拉列表形式 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
23 | 蘑菇宝列表中将不显示最终非蘑菇宝付一押一的合同 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
24 | 【定时器】定时任务改造 | 版本2.1.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 暂不上线
25 | 房东APP修改支付密码时需短信验证 | 版本2.1.1 新特性 | 房东APP | 是 | 2016-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 沙周麟/崔斌 | 极光组 | 通过
26 | 业主信息可编辑修改 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2016-12-22 | 是 | 2016-12-22 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过
27 | 自营合同修改 | 版本2.1.1 新特性 | APP/PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
28 | 微信上传房源图片功能 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟 | 极光组 | 暂不上线
29 | 房东端价格体系相关修改 | 版本2.1.1 新特性 | APP/PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
30 | 房东端芝麻信用对接 | 版本2.1.1 新特性 | APP/PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
31 | 房东PC房态图优化 | 版本2.1.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-31 | 是 | 2015-12-31 |  | 沙周麟/宋海峰 | 极光组 | 通过