## 版本2.1.1.8 New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 地图找房、列表找房增加缓存优化，提升性能 | New Features | 租客app | 是 | 2016-01-28 17:39 | 是 | 2016-01-28 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-01-28 | 能
2 | 修复租客首期款账单，账单区间显示不正确的问题 | New Features | 租客app | 是 | 2016-01-28 | 是 | 2016-01-28 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-01-28 | 能
3 | 官网上线市场部"2015上海故事" | New Features | 官网 | 是 | 2016-01-28 | 是 | 2016-01-28 |  | 裔玲玲、李健、王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-01-28 | 能