## Sheet1
功能模块 | 负责人/团队 | 开始日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 备注
1.租客APP： | EXO组：田志敏，李大为，方欣欣，宋海峰； EQ：王起东，史欣欣 | 2015-08-04 | 2015-08-14
基础数据搭建 | 田志敏 | 2015-08-04 | 2015-08-04
前端开发 | 宋海峰 | 2015-08-04 | 2015-08-05
申请蘑菇宝 | 李大为/方欣欣 | 2015-08-04 | 2015-08-05
查看/更新申请资料 | 李大为/方欣欣 | 2015-08-06 | 2015-08-06
查看蘑菇宝审核结果 | 田志敏 | 2015-08-07 | 2015-08-07
查看交易明细 | 田志敏 | 2015-08-08 | 2015-08-08
查看还款结果 | 田志敏 | 2015-08-10 | 2015-08-10
终止蘑菇宝 | 李大为/方欣欣 | 2015-08-07 | 2015-08-07
撤销蘑菇宝 | 李大为/方欣欣 | 2015-08-08 | 2015-08-10
拉卡拉放款后/终止后，蘑菇账户与虚拟账户的资金交互 | 田志敏（史欣欣/姚海强协助） | 2015-08-11 | 2015-08-12
若租客申请蘑菇宝但房东无租金借款时，蘑菇账户与房东账户的资金交互 | 田志敏（史欣欣/姚海强协助） | 2015-08-13 | 2015-08-14
2.申请通道： | EXO组：田志敏 | 2015-08-05 | 2015-08-07
申请通道 | 田志敏 | 2015-08-05 | 2015-08-07
3.房东APP： | 极光组：黄展明，王祥毅，姚海强，王圆 | 2015-08-04 | 2015-08-14
前端开发 | 王圆 | 2015-08-04 | 2015-08-05
房屋付款方式批量维护 | 王祥毅 | 2015-08-04 | 2015-08-05
房东蘑菇宝签约 | 黄展明 | 2015-08-06 | 2015-08-07
房东租金借款 | 姚海强 | 2015-08-06 | 2015-08-07
房东借款管理页面 | 黄展明 | 2015-08-08 | 2015-08-10
房东租金借款后/买回后，蘑菇账户与房东账户的资金交互 | 黄展明（史欣欣/姚海强协助） | 2015-08-13 | 2015-08-14
4.后台管理BS： | 发现组：李慧，郑良杰； 极光组：黄展明； 外包：外包1 | 2015-08-04 | 2015-08-12
基础数据搭建 | 黄展明 | 2015-08-04 | 2015-08-04
增加蘑菇宝付款方式 | 黄展明 | 2015-08-05 | 2015-08-05
房东借款额度的维护 | 李慧 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  | sc：暂不考虑房东信用等级
系统获取蘑菇宝(拉卡拉)审核结果 | 郑良杰 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  | 含定时器
撤销蘑菇宝(拉卡拉)申请操作 | 郑良杰 | 2015-08-07 | 2015-08-07
蘑菇宝(拉卡拉)查询还款情况及催款 | 郑良杰 | 2015-08-08 | 2015-08-10 |  | 含定时器
蘑菇宝违约或终止 | 李慧 | 2015-08-07 | 2015-08-07
蘑菇宝管理界面（查询、终止） | 李慧 | 2015-08-08 | 2015-08-08
房东租金借款管理界面（审核、查询） | 黄展明 | 2015-08-11 | 2015-08-12