## Sheet1
功能模块 | 负责人/团队 | 开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 备注
1.租客APP： | EXO组：田志敏，李大为，方欣欣，宋海峰； EQ组（协助）：王起东，史欣欣 | 2015-08-04 | 2015-08-14 |  | 2015-08-18 | 2015-08-22
基础数据搭建 | 田志敏 | 2015-08-04 | 2015-08-04 |  | 2015-08-08 | 2015-08-06
前端开发 | 宋海峰 | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  | 2015-08-09 | 2015-08-12
申请蘑菇宝 | 李大为 | 2015-08-04 | 2015-08-07 |  | 2015-08-11 | 2015-08-20 | 拍照功能重写；与签约流程对接
查看/更新申请资料 | 方欣欣 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  | 2015-08-10 | 2015-08-10
房间页面显示蘑菇宝信息 | 方欣欣 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 2015-08-11 | 2015-08-13
查看蘑菇宝审核结果（含定时器） | 田志敏 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 2015-08-11 | 2015-08-19 | 拉卡拉数据有问题
查看交易明细 | 田志敏 | 2015-08-08 | 2015-08-08 |  | 2015-08-12 | 2015-08-12
查看还款结果（含定时器） | 田志敏 | 2015-08-10 | 2015-08-10 |  | 2015-08-14 | 2015-08-19 | 拉卡拉数据有问题
终止蘑菇宝 | 李大为 | 2015-08-08 | 2015-08-09 |  | 2015-08-13 | 2015-08-21
撤销蘑菇宝 | 方欣欣 | 2015-08-08 | 2015-08-10 |  | 2015-08-14 | 2015-08-21
拉卡拉放款后/终止后，蘑菇账户与虚拟账户的资金交互 | 田志敏（史欣欣/姚海强协助） | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  | 2015-08-16 | 2015-08-22
若租客申请蘑菇宝但房东无租金借款时，蘑菇账户与房东账户的资金交互 | 田志敏（史欣欣/姚海强协助） | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  | 2015-08-18 | 2015-08-22
签约单页面需兼容查看蘑菇宝申请信息 | 王起东 |  |  |  | 2015-08-26 | 2015-08-26
2.申请通道： | EXO组：田志敏 | 2015-08-05 | 2015-08-07 |  | 2015-08-11 | 2015-08-09
申请通道 | 田志敏 | 2015-08-05 | 2015-08-07 |  | 2015-08-11 | 2015-08-09
3.房东APP： | 极光组：黄展明，王祥毅，田东兴，王圆 | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-08-08 | 2015-08-18 | 已完成
前端开发 | 王圆 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-10 |  | 已完成
增加蘑菇宝付款 | 田东兴 |  |  | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11
房屋维护界面维护蘑菇宝价格（3,4个页面修改） | 田东兴 |  |  | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 已完成
房屋付款方式批量维护 | 王祥毅 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12
房东蘑菇宝签约 | 田东兴 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 已完成
房东租金借款 | 王祥毅 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2015-08-13
房东借款管理页面 | 王祥毅 | 2015-08-08 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 已完成
房东租金借款后/买回后，蘑菇账户与房东账户的资金交互 | 黄展明（史欣欣/姚海强协助） | 2015-08-13 | 2015-08-14
4.后台管理BS： | 发现组：李慧，郑良杰； 极光组：黄展明； | 2015-08-04 | 2015-08-12 | 2015-08-08 | 2015-08-18 | 已完成
基础数据搭建 | 黄展明 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06
增加蘑菇宝付款方式 | 田东兴 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 2015-08-08
房东借款额度的维护 | 李慧 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | sc：暂不考虑房东信用等级
撤销蘑菇宝(拉卡拉)申请操作 | 郑良杰 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-15 | 2015-08-17 | 已完成
蘑菇宝违约或终止 | 李慧 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 已完成
蘑菇宝管理界面（查询、终止） | 郑良杰 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 已完成 | 页面是简版的，还需完善操作
房东租金借款管理界面（查询） | 郑良杰 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11
放款管理页面 | 郑良杰 |  |  | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-12
还款管理页面 | 李慧 |  |  | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-13
贷款申请审批 | 李慧 |  |  | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-12
Formulas:
预计完成日期 = [计划完成日期]+4