## 问题跟踪
问题 | 描述 | 蘑菇宝相关？ | 提报人 | 提出时间 | 处理人 | 处理状态 | 备注
http://122.226.207.62:3000/issues/31480 | 蘑菇宝类型的房源，房间详情页丢失，404 | Y | 纪维玉 | 2015-08-28 | 方欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31494 | 登录成功后，再次跳转到登录页 | N | 周蓉 | 2015-08-28 | 郑良杰 | 已解决 | 售后代码引起的问题
http://122.226.207.62:3000/issues/31495 | 签约单页面，合同状态 样式居左 显示 | Y | 周蓉 | 2015-08-28 | 李健 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31496 | 非蘑菇宝签约单， 显示蘑菇宝项 | Y | 周蓉 | 2015-08-28 | 史欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31497 | 进入合同预览后，无法返回 | Y | 周蓉 | 2015-08-28 | 宋海峰 | 已解决 | 样式与以前不同，现在是点右上角X返回，要求修改回原来的样式
http://122.226.207.62:3000/issues/31506 | 付款方式二选择“付一押一”，app不显示价格 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-28 | 方欣欣 | 已解决 | 还要去除蘑菇宝问号提示
http://122.226.207.62:3000/issues/31507 | 签约时，付款方式默认的不是蘑菇宝 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-28 | 史欣欣 | 已解决 | 修改逻辑复杂，一个房间原来只有一个付款方式
http://122.226.207.62:3000/issues/31508 | 租客签约时，付款方式1不正确 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-28 | 史欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31512 | 租客签约，切换付款方式，租金没有变 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-28 | 甘德华 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31523 | 不能提交蘑菇宝签约单 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-28 | 李大为 | 已解决 | 缺少renterId，已补
http://122.226.207.62:3000/issues/31524 | 非蘑菇宝付款方式，不能签约 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-28 | 史欣欣 | 已解决 | 代码合并问题
http://122.226.207.62:3000/issues/31525 | (信用额度列表)信用额度列表，编辑框文本错误 | Y | 武涛 | 2015-08-28 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31526 | 申请蘑菇宝时，亲属和紧急联系人不能为同一人 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-28 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31531 | 签约单界面布局显示错误 | N | 路以明 | 2015-08-28 | 路以明 | 补充描述 | 描述不详
http://122.226.207.62:3000/issues/31532 | 登录后弹回登录界面，须要再点一次登录 | Y | 路以明 | 2015-08-28 | 杨正全 | 重复问题 | 问题与redmine 31494重复
http://122.226.207.62:3000/issues/31534 | 部分房源没有拨打电话图标（整租-长宁区-天台家园） | N | 路以明 | 2015-08-28 | 周蓉 | 无需解决 | 脏数据
http://122.226.207.62:3000/issues/31564 | 新租客，没有申请蘑菇宝时，我的钱包页面打开蘑菇宝条跳空白页 | Y | 纪维玉 | 2015-08-28 | 方欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31593 | 房间详情，不选择付款方式二，提交报错 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-29 | 田东兴 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31594 | 预约单，预订单，价格显示问题 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-29 | 田东兴 | 已解决 | 预约单在房东app上的价格展示，也需要修改；预计9.2完成
http://122.226.207.62:3000/issues/31596 | 房间有2种付款方式的时候，其中有一个是蘑菇宝时，在找房列表中优先显示蘑菇宝价格 | Y | 纪维玉 | 2015-08-29 | 李大为 | 已解决 | 移动app源生界面，修改接口提供正确价格
http://122.226.207.62:3000/issues/31598 | 非蘑菇宝签约，仍有付款方式“付一押一（蘑菇宝）”的选项 | Y | 纪维玉 | 2015-08-29 | 史欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31599 | 之前的签约单，不应该有蘑菇宝的状态 | Y | 纪维玉 | 2015-08-28 | 王起东 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31601 | 非蘑菇宝签约时，流程指示图中不应该有“2.申请蘑菇宝”的流程 | Y | 纪维玉 | 2015-08-28 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31605 | 房东修改房源的付款方式，提示程序异常 | Y | 纪维玉 | 2015-08-29 | 田东兴 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31606 | 蘑菇宝方式签约，但是房东的签约单列表付款方式显示错误 | Y | 纪维玉 | 2015-08-29 | 田东兴 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31607 | 预定房源，撤销一直跳index窗口 | N | 纪维玉 | 2015-08-29 | 史欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31610 | 租客签约的时候，押金显示的是非蘑菇宝时候的租金 | Y | 纪维玉 | 2015-08-29 | 史欣欣 | 已解决 | 依赖于选择支付方式的解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31614 | 支付首期款，合同页面数据没有获取 | Y | 纪维玉 | 2015-08-29 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31616 | 租金借款页面，借款相关合同不能查看 | Y | 纪维玉 | 2015-08-29 | 张治炀 | 已解决 | 目前版本不需要
http://122.226.207.62:3000/issues/31618 | 添加整租房源，付款方式二复选框勾选是黑团 | Y | 纪维玉 | 2015-08-29 | 王园 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31623 | 租金贷款放款后，房东余额没有变 | Y | 褚俊鹏 | 2015-08-29 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31632 | 提交合同，有缓存，而导致第二个签约不正确 | N | 褚俊鹏 | 2015-08-29 | 杨正全 | 架构组修复 | (9.1上午完成)9.1晚更新：未修复完成
http://122.226.207.62:3000/issues/31741 | 租客签约时租房的付款方式和房东设置的付款方式不一致 | Y | 纪维玉 | 2015-08-31 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31755 | 注册成功后，自动跳转到登录页，点击右上角X 按钮，需跳转到“我”页面 | N | 周蓉 | 2015-08-31 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31768 | 租客签约，选择付一押一蘑菇宝方式，但是提交签约单时，预览还是付款方式一 | Y | 纪维玉 | 2015-08-31 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31768 | 租客签约，选择付一押一蘑菇宝方式，但是提交签约单时，预览还是付款方式一 | Y | 纪维玉 | 2015-08-31 | 李大为 | 已解决 | (9.1上午完成)
http://122.226.207.62:3000/issues/31770 | 我的钱包页面中，将支付记录修改为 交易记录 | Y | 周蓉 | 2015-08-31 | 宋海峰 | 已解决 | 修改文案
http://122.226.207.62:3000/issues/31776 | 非蘑菇宝方式无法签约 | Y | 路以明 | 2015-08-31 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31787 | 点击批量支持蘑菇宝，导致租客找房房间详情页，蘑菇宝付款方式没有原价 | Y | 纪维玉 | 2015-08-31 | 黄展明 | 已解决
新增需求 | 模拟拉卡拉审批操作的小工具 | Y | 黄倜 | 2015-08-31 | 田志敏 | 已解决 | 应对应急情况，新增手动通过拉卡拉申请、成功放款、制定放款计划的工具
http://122.226.207.62:3000/issues/31824 | 当有蘑菇宝价格时，预订单价格需要显示蘑菇宝价格 | Y | 褚俊鹏 | 2015-09-01 | 田东兴 | 已解决 | 做完买回定时器主动触发就来解决这个问题
http://122.226.207.62:3000/issues/31827 | 租客不能签约蘑菇宝 | Y | 褚俊鹏 | 2015-09-01 | 黄倜 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31829 | 支付方式2复选框不选中的时候，租客查看房间详情页只能看到价格一 | Y | 纪维玉 | 2015-09-01 | 方欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31853 | 安卓签约时，确认提交的按钮不见了 | Y | 纪维玉 | 2015-09-01 | 宋海峰 | 已解决 | css无法加载，改成绝对路径依然无效
http://122.226.207.62:3000/issues/31854 | ios,签约，付款方式没有默认蘑菇宝 | Y | 纪维玉 | 2015-09-01 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31857 | 合同中租赁方式显示null | Y | 纪维玉 | 2015-09-01 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31859 | 签约合同页面，付一押一蘑菇宝方式，价格显示0 | Y | 纪维玉 | 2015-09-01 | 史欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31865 | 官网详情页没有显示蘑菇宝的付款方式 | Y | 纪维玉 | 2015-09-01 | 王梓禾 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31867 | 预定留言前会有一串数字 | Y | 纪维玉 | 2015-09-01 | 田东兴 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31869 | 租金默认了3059，与房源价格不一致 | Y | 纪维玉 | 2015-09-01 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31873 | 签约成功或者退房，蘑菇宝状态始终是等待审核 | Y | 路以明 | 2015-09-01 | 路以明 | 无需解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31881 | app录入房间，默认价格2为0 | Y | 褚俊鹏 | 2015-09-01 | 田东兴 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31882 | 如果租客是蘑菇宝，签约合同的价格不正确 | Y | 褚俊鹏 | 2015-09-01 | 史欣欣 | 已解决
新增需求 | 蘑菇宝服务协议更新 | Y | 张治炀 | 2015-09-01 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/31905 | 蘑菇宝方式签约提交后与提交前价格不一样 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 史欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32046 | (蘑菇宝合同信息列表)蘑菇宝合同信息列表某些数据为空 | Y | 武涛 | 2015-09-02 | 郑良杰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32070 | 签约单列表，修改付款方式，合同预览没有改变 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 王祥毅 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32072 | 编辑信用额度列表记录成功，修改时间仍然为创建时间 | Y | 武涛 | 2015-09-02 | 郑良杰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32125 | 房东修改起租日，租客蘑菇宝资料没有改 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 田东兴 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32133 | (房东贷款买回列表)“买回时间”应该改为“实际还款日期” | Y | 武涛 | 2015-09-02 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32144 | (房东还款列表)部分数据显示为空 | Y | 武涛 | 2015-09-02 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32146 | 签约提交后，蘑菇宝资料中，显示租金总额改成每月租金 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32154 | (房东还款列表)应还款时间查询选项错误 | Y | 武涛 | 2015-09-02 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32160 | (房东贷款信息列表)部分数据显示为空 | Y | 武涛 | 2015-09-02 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32173 | (房东贷款信息列表)查询选项被截断 | Y | 武涛 | 2015-09-02 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32177 | 申请蘑菇宝页面，签约的图片不能打开，页面样式也需要调整 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32183 | 签约的时候，4S手机不能修改付款方式 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32184 | 预约页面样式 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32186 | 合同与蘑菇宝不能切换 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32187 | 首期款支付不正确 | Y | 纪维玉 | 2015-09-02 | 史欣欣 | 已解决
增补代码 | 退租流程修复 | Y | 黄展明 | 2015-09-02 | 黄展明 | 已解决 | 李大为提供退租流程相关拉卡拉接口
http://122.226.207.62:3000/issues/32420 | 贷款类型统一全部修改成租金借款，不是房租借款 | Y | 武涛 | 2015-09-06 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32427 | (房东贷款信息列表)业务合同编号应该改为蘑菇宝编号 | Y | 武涛 | 2015-09-06 | 郑良杰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32428 | 选择非蘑菇宝方式签约，租金显示 undefined ，押金 NaN | Y | 纪维玉 | 2015-09-06 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32429 | (房东贷款买回列表)增加还款状态筛选条件 | Y | 武涛 | 2015-09-06 | 郑良杰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32430 | (租客逾期还款列表)增加还款状态筛选条件 | Y | 武涛 | 2015-09-06 | 郑良杰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32431 | (租客逾期还款列表)逾期天数错误 | Y | 武涛 | 2015-09-06 | 郑良杰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32432 | (蘑菇宝合同列表)增加蘑菇宝类型筛选条件 | Y | 武涛 | 2015-09-06 | 郑良杰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32443 | 房东签约同意，显示“程序异常”，但是签约单状态改过来了（审核通过） | Y | 纪维玉 | 2015-09-06 | 王祥毅 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32444 | 房东详情，如果不勾选付款方式二，只改变下拉框，依然生效 | Y | 褚俊鹏 | 2015-09-06 | 田东兴 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32452 | 房间编辑，整租没有朝向，付款方式只有一种 | Y | 纪维玉 | 2015-09-06 | 姚海强 | 无需解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32458 | (蘑菇宝)个人资料页面调整 | Y | 纪维玉 | 2015-09-06 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32464 | bs放款后，放款状态没有更新 | Y | 褚俊鹏 | 2015-09-06 | 黄展明 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32465 | (蘑菇宝)审核后，预览页面内容为空 | Y | 纪维玉 | 2015-09-06 | 方欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32471 | 蘑菇宝状态多个 | Y | 纪维玉 | 2015-09-06 | 方欣欣 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32488 | 签约单，签约页面后退，死循环了 | N | 褚俊鹏 | 2015-09-06 | 周蓉 | 已解决 | 待重现，与开发沟通
增补代码 | 蘑菇宝申请状态app推送及短信通知 | Y | 张治炀 | 2015-09-06 | 李大为 | 已解决 | 田志敏协助
验收问题 | 1.添加房源的时候，选择付款方式时候，触摸点不准确 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 黄展明 | 已解决
验收问题 | 2.添加房源时候，付款方式将蘑菇宝方式放在付款方式1中 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 黄展明 | 不建议修改 | 不建议修改，切换付款方式1、2对当前代码影响较大
验收问题 | 3.房间详情页中，如果该房源支持蘑菇宝，在第一个付款方式中显示 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 方欣欣 | 已解决
验收问题 | 4.房间详情页，蘑菇宝说明文字没有换行，且文字要小两号，文案要细化 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 宋海峰 | 已解决
验收问题 | 5.房间详情页，价格列表，文字“原价：”不应该显示 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 宋海峰 | 已解决
验收问题 | 6.租客APP：预约、预定时候，“付款方式”相关的文字去除 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 甘德华 | 已解决
验收问题 | 7.租客签约个人资料填写应显示两张照片的控件，且“正反各一张……”文案需去掉 | N | 验收 | 2015-09-06 | 史欣欣 | 不建议修改 | 由于当前照片仍是一张一张上传，没有提示证件正反面的地方，此项暂不建议修改
验收问题 | 8.申请蘑菇宝学历没有将个人资料中的学历信息自动带过来 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 黄倜 | 不建议修改 | 个人资料的学历与蘑菇宝资料的最高学历的含义不完全相同，暂不建议修改
验收问题 | 9.合同页面中，价格后的“（税前）”需去除 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 黄倜 | 已解决 | 租客、房东的合同都需要修改
验收问题 | 10.租客签约提交合同，右上角的“X”去掉（因为已经有了“返回修改”按钮） | Y | 验收 | 2015-09-06 | 黄倜 | 不建议修改 | 不建议修改，返回修改在文案最下方，不易找到
验收问题 | 11.合同提交后不应该出现还可以返回修改的情况 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 黄倜 | 无需解决 | 无法重现
验收问题 | 12.房东APP：承担费用文案缺少主语，文案需要推敲 | N | 验收 | 2015-09-06 | 黄展明 | 已解决
验收问题 | 13.合同中需租客承担的费用，如没有勾选，应显示“无”，且文案本身有歧义 | N | 验收 | 2015-09-06 | 黄展明 | 已解决
验收问题 | 14.BS：确认放款页面，文案需要需改，用以区分明确的收放双方 | Y | 验收 | 2015-09-06 | 黄展明 | 已解决 | 产品经理已提供新文案
验收问题 | 15.蘑菇宝合约中将总申请贷款金额改成月租金，且标记货币“元” | Y | 验收 | 2015-09-06 | 李大为 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32505 | (签约单)付一压一蘑菇宝签约单支付方式不显示 | Y | 武涛 | 2015-09-07 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32511 | 房东修改起租日，蘑菇宝申请页面起租日没有改 | Y | 纪维玉 | 2015-09-07 | 王祥毅 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32521 | 租客签约，确认提交按钮按了俩次，产生2次签约单 | Y | 纪维玉 | 2015-09-07 | 宋海峰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32551 | 找房列表，筛选结果不正确 | Y | 纪维玉 | 2015-09-07 | 纪维玉 | 无需解决 | 蘑菇宝价格未纳入搜索条件
紧急问题 | 非拉卡拉放款，租客还款时，应付到“蘑菇租房”的账户 | Y | 张治炀 | 2015-09-07 | 史欣欣/田志敏 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32624 | 添加房源，付款方式不能选，重启app后可以添加 | Y | 纪维玉 | 2015-09-08 | 田东兴 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32660 | 自营类的蘑菇宝，确认款项到位提示：系统异常 | Y | 纪维玉 | 2015-09-08 | 郑良杰 | 已解决
验收问题(租客APP) | 1.房间详情页中，显示“蘑菇宝（付一押一）” | Y | 验收 | 2015-09-08 | 方欣欣 | 已解决
验收问题(租客APP) | 2.蘑菇宝申请资料中，“学历”从个人资料里带过来 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 李大为 | 重复问题
验收问题(租客APP) | 3.蘑菇宝申请资料中，“借记卡开户行”与后面文字间距太小 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 宋海峰 | 已解决
验收问题(租客APP) | 4.合同预览中，“合同¦蘑菇宝”切换按钮的位置 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 宋海峰 | 已解决
验收问题(租客APP) | 5.合同预览中，金额后面的“(税前)”需删除 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 宋海峰 | 已解决
验收问题(租客APP) | 6.兴趣爱好，如果有英文的’，不能显示编码#23M… | N | 验收 | 2015-09-08 | 史欣欣 | 推迟修复 | 低优先级
验收问题(租客APP) | 7.提交预约之后的提示等待时间较长 | N | 验收 | 2015-09-08 | 史欣欣 | 推迟修复 | 网络问题？
验收问题(租客APP) | 8.如果有付一押一非蘑菇宝，刚进申请界面时向导不应出现“2申请蘑菇宝” | Y | 验收 | 2015-09-08 | 宋海峰 | 已解决
验收问题(租客APP) | 9.拉卡拉类型的蘑菇宝，扣租客还款时，租客有交易记录，但账单里没有显示“完成” | Y | 验收 | 2015-09-08 | 田志敏 | 已解决
验收问题(租客APP) | 10.自营类型的蘑菇宝，租客的账单中没有“支付”按钮 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 田志敏 | 已解决
验收问题(房东APP) | 1.合同预览中，“所需承担费用如下”文案修改；“除上述勾选费用外”文案修改 | N | 验收 | 2015-09-08 | 黄展明 | 已解决
验收问题(房东APP) | 2.签约单进入合同预览时，如果修改了付款方式，合同中金额错误（押金没有计算进去等） | Y | 验收 | 2015-09-08 | 张治炀 | 已解决
验收问题(房东APP) | 3.房源管理中，“全部支持蘑菇宝”按钮样式不明显 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 黄展明 | 推迟修复 | 低优先级
验收问题(房东APP) | 4.新的预约/签约消息，应显示明显标识（如底色变为橙色等） | N | 验收 | 2015-09-08 | 黄展明 | 推迟修复 | 低优先级
验收问题(房东APP) | 5.退房时，选择退房日期的日期样式有问题；且没有显示退款流水（数据库里有） | Y | 验收 | 2015-09-08 | 黄展明 | 已解决
验收问题(房东APP) | 6.房东买回逾期还没有测试 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 褚俊鹏 | 已解决
验收问题(后台管理BS) | 1.财务确认收到拉卡拉放款，按钮设为蓝色 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 黄展明 | 推迟修复 | 低优先级
验收问题(后台管理BS) | 2.蘑菇宝管理中，“款项全部结清”有歧义，文案需要修改，突出第三方 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 张治炀 | 已解决
验收问题(通用) | 1.合同预览中，“因甲方不具备开票资格…”不能显示（以及其他合同、税相关文案） | Y | 验收 | 2015-09-08 | 张治炀 | 已解决
验收问题(通用) | 2.各类账单中，每一笔款项应显示对应流水号，方便问题排查 | Y | 验收 | 2015-09-08 | 张治炀 | 推迟修复 | 下版本开发
http://122.226.207.62:3000/issues/32745 | 房东没有申请租金贷，放款列表中不应该有该条记录 | Y | 纪维玉 | 2015-09-09 | 黄展明 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32788 | 租客还给已经租金贷款的房东之后，房东还款列表不能生成对应的记录 | Y | 武涛 | 2015-09-10 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32799 | 【房东还款列表】应还款时间为空 | Y | 武涛 | 2015-09-10 | 李慧 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32822 | 自营蘑菇宝，房东申请了租金贷，但是房东贷款列表没有生成记录 | Y | 纪维玉 | 2015-09-10 | 郑良杰 | 已解决
http://122.226.207.62:3000/issues/32832 | 房东设置一次性放款，但是放款列表生成倆期记录 | Y | 纪维玉 | 2015-09-10 | 黄展明 | 已解决