## Sheet1
序号 | 类型 | 问题描述
1 | 房东 | 付一押一（蘑菇宝）应显示在付一押一之上
2 | 房东、租客 | 付一押一（蘑菇宝）的文案显示要一致
3 | 房东 | “所需承担费用”文案修改
4 | 租客 | 签约，押金不能显示“/月” | 李大为 | 已解决
5 | 租客 | 租客查看房东返回的合同时，如无费用，显示“无”
6 | 租客 | 租客填基本资料（签约）、界面会卡死1-2分钟，（网络问题？JS太大？）
7 | 租客 | 拉卡拉国籍校验 | 李大为 | 已解决
8 | 租客、房东 | 合同里“12月”，少“个”字，应该为“12个月”
9 | 租客 | 付定金、转首期款，流水显示不准确，有三笔记录
10 | 租客 | 拉卡拉审核不过，签约单和我的钱包里统一显示“更正资料”
11 | 房东 | 房东消息功能，会白屏
12 | 房东 | 签约成功，房东没收到推送消息
13 |  | 如果拉卡拉未返回正确状态，线下与拉卡拉确认后，后台BS如何补救？
14 | 房东 | 租金贷放款的缴费类型不应该是“充值”
15 | 房东 | 房东余额，如果不从首页进入，余额不刷新
16 |  | 关于蘑菇宝的消息，需要重新梳理
17 | 租客 | 自营类型的蘑菇宝，租客支付账单，没有进公司账户 | 史欣欣 | 已解决