## 版本3.4.3.5 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 芝麻信用房东1.0 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-07-23 | 是 | 2016-07-23 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-22 | 能
2 | 添加合租房间至少有一间有效房间 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-08-22 | 是 | 2016-08-22 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-22 | 能
3
4
5
6
7
8

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁 | 3.4.3.4 | 计时器 | 芝麻生产环境配置 | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_appId sysconfig.zhima.zhima_sdk_privateKey sysconfig.zhima.zhima_sdk_publicKey sysconfig.zhima.zhima_sdk_contractFlag sysconfig.zhima.zhima_sdk_productCode sysconfig.zhima.zhima_gatewayUrl sysconfig.zhima.zhima_channel sysconfig.zhima.zhima_platForm sysconfig.zhima.zhima_score_productId | 芝麻信用 | 生产环境 | 姚海强 | 田东兴