## 版本3.4.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 蘑菇宝审核不通过的租客账单不提示逾期和催款 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过
2 | 新增房东保证金收取和退还查询和导出 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过
3 | 房东信用额度增加申请中占用额度 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉 | 通过
4 | 合租房源新增合租链，把同一房源的几个房间做连接 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
5 | 门牌排序需调整，调整为按栋/单元/号逐级排序 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
6 | 已预定房源，右下角角标显示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
7 | 集中式直接发起签约,租约待补录要另起一页跳转 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
8 | 房态图图表中的状态图标及间距未按照设计稿来 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
9 | 房态图页面打开，记录上次关闭页面 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
10 | 分散式合租/整租房源图标需要显示栋号及单元号 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
11 | 房源图标鼠标移上去显示手指提示可点击 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
12 | 房源加载过程中，数据统计界面是假数据，应该为空 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
13 | 隐藏的空置房源，图标正中显示明显的水印提示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
14 | 新房态图登陆拦截 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-27
15 | 职业房东录入增加品牌名称校验 | New Features | BS | 是 | 2016-07-26 | 是 | 2016-07-26 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27 | 能
16 | BS城市智能插件调整为下拉列表 | New Features | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-21
17 | 签约人服务人拓展首页报表相关调整 | New Features | BS | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27
18 | 400拨号列表页面查询优化 | New Features | BS | 是 | 2016-07-26 | 是 | 2016-07-26 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27
19 | 租客APP房间详情联系房东去除需要登录的限制 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 金刚、彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-07-28 | 能
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 上线准备执行方案
3.3.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 完成时间 | 进展 | 备注

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人