## 版本3.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | APP财务管理详情页，需要将房源地址一并列出 | New Features | 房东App | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
2 | 去维金接口 | New Features | All | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟、崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
3 | 蘑菇宝相关短信模板替换 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
4 | 子账号手机号重复校验机制优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
5 | 账务列表提现以及冲正，交易费仍为“蘑菇公寓”修改为“蘑菇租房” | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
6 | 信息自动抓取优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
7 | 补录租约跳转优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
8 | PC端取消两级消息，在一级消息中展现完整消息内容 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
9 | 线下合同线上查看 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
10 | 价格显示精度问题解决 | New Features | All | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉、施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
11 | 添加业主租期整除验证修改（线上问题） | Fix Bug | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
12 | BS房东借款审批重复生成费率 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
13 | 补录租约起始日期提前至2000年 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
14 | 业主身份证非必填 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
15 | 生成买回单的时候，关闭这笔贷款的蘑菇宝相关的账单 | Fix Bug | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | 纪维玉 |  | 2016-04-20 |  |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人