## 版本5.0.5新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 房态图续租功能（可以重复续租） | BugFixs | 房东PC | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-04 |  | 韩淑芳，安栋 | 马丁组 | 施超
2 | 重要 | 不紧急 | 房态图租客发起退房续租验证 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-04 |  | 韩淑芳，安栋 | 马丁组 | 施超
3 | 重要 | 不紧急 | 房态图菜单红点修改 | BugFixs | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 韩淑芳 | 马丁组
4 | 重要 | 不紧急 | 房态图欠款筛选项 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 韩淑芳 | 马丁组
5 | 重要 | 不紧急 | 房态图文案修改“套”改为“间” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 韩淑芳 | 马丁组
6 | 重要 | 不紧急 | 菜单被浏览器遮挡问题 | BugFixs | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 韩淑芳 | 马丁组
7 | 重要 | 不紧急 | 添加小区关联地铁信息 | BugFixs | 房东PC | 是 | 2016-11-03 | 是 | 2016-11-03 |  | 张飞 | 马丁组 | 邵明基
8 | 重要 | 不紧急 | 大楼录入更新小区信息 | BugFixs | 房东PC，房东App | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 张飞 | 马丁组
9 | 重要 | 紧急 | 分散式录入改版 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 张飞 | 马丁组
10 | 重要 | 紧急 | 配置中心房源配置相关 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组
11 | 重要 | 不紧急 | 图片等级保存至数据库 | New Features | 房东PC | [5 empty] | 安栋 | 马丁组 | 李萌
12 | 重要 | 紧急 | 空置成本报表 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-04 |  |  |  | 安栋 | 马丁组
13 | 重要 | 不紧急 | 去除添加房源重复日志 | New Features | 房东PC，房东App | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组
14 | 重要 | 不紧急 | BS房东账号服务房源批量上线架 | New Features | BS | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组
15 | 重要 | 不紧急 | 添加房源验证房东配置是否显示房源 | New Features | 房东PC，房东App | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组
16 | 重要 | 不紧急 | SQL性能优化 Error错误日志处理 | New Features | 房东PC，房东App | 是 | 2016-11-04 | 是 |  |  | 彭堃，张飞 | 马丁组
17 | 重要 | 紧急 | 房态图筛选项已出租调整为签约成功（签约单状态为签约成功的数据） | New Features | 房东PC | [5 empty] | 韩淑芳，安栋 | 马丁组
18 | 重要 | 紧急 | 小区/大楼标题行，增加行政区数据，例如“徐汇区-徐家汇花园”/“嘉定区-暖暖公寓” | New Features | 房东PC | [5 empty] | 韩淑芳 | 马丁组
19 | 重要 | 紧急 | 房态文案修改（惩罚隐藏，发起续租） | New Features | 房东PC | [5 empty] | 韩淑芳 | 马丁组
20 | 重要 | 紧急 | App录入50间限制 | BugFixs | 房东App | 是 | 2016-11-03 | 是 | 2016-11-03 |  | 徐文瑞 | 马丁组
21 | 重要 | 紧急 | 删除房间（集中式在编辑房间页面进行删除） | BugFixs | 房东PC | [5 empty] | 韩淑芳，徐文瑞 | 马丁组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注