## 版本3.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房源录入修改以及标签功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能
2 | 房态图优化 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能
3 | PC首页优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新、陈佳文 | 发现组 | 余星赞/邵明基 | 通过 | 2016-04-07 | 能
4 | 房东财务报表优化 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 蒋文 | 发现组
5 | 交了首期款的租客才能推送账单 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能
6 | 各界面统一的业务记录： flat_flats flat_rooms flat_room_config flat_room_picture | New Features | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 李亚林、吕崇新 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能
7 | BS 蘑菇宝申请记录 增加房东合照 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能
8 | 告警系统统一调用新消息模板 | New Features | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组 |  |  |  | 能 |  |  |  | 异常场景的保护提示信息，极少出现，测试场景无法复现，线上观察
9 | 【BS】房型审核不通过提示模板改为：您好，您提交的XX大楼房型:2室1厅下属房间共2间，审核未通过，请及时修正重新提交审核。（只发一次消息） | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能
10 | 【房东PC】【房东APP】房态图打开过慢，通过分布加载实现 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组
11 | Bug#1442房东app，分散式房源更改房间状态，提示该房间已经有补录租约 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能
12 | Bug #49679 房东APP已推送账单列表无法按小区名称搜索 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-04-07 | 能
13 | BS 小区大楼 编辑 对空商圈限制录入，关闭BS批量录入房源 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能
14 | Bug#1556:房东app发起退房，输入支付密码错误后，页面提交按钮没有了 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组
15 | Bug#:提交退房时，重复提交后台限制 | Fix Bug | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组
16 | 优化房东PC，房东APP录入公寓面积调整 | Fix Bug | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人