## 版本5.2.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | sync启动与消费端处理相关改造 | 新特性 | BS、tasktrack |  |  |  | 2016-12-21 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-28 | 能
2 | 重要 | 紧急 | crontab定时器迁移至lts | 新特性 | BS,tasktrack | 是 |  | 是 | 2016-12-21 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 将growingIo中的ID（b06538f1323288d8）换成对应的ID（aca7dc2ea0f02f49） | 新特性 | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-23 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 品牌授权证书内容根据域来区分公司名称 | 新特性 | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-23 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
5 | 重要 | 紧急 | 修复扫码项目订单详情线上弹窗兼容性bug | Fix Bugs | renterembed-fe |  |  |  | 2016-12-26 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 施超 |  |  |  | 6894
6 | 重要 | 紧急 | 线上非二级域名可以正常访问官网 | Fix Bugs | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-26 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能 | 6893
7 | 重要 | 紧急 | BS后台动态活动模版添加缩略图 | 新特性 | BS、renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-26 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
8 | 重要 | 紧急 | bs后台PC推荐房源管理 | 新特性 | renterpc |  |  |  | 2016-12-26 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-28 | 能
9 | 重要 | 紧急 | 分机号更换联系人逻辑优化，原坐席没有关联任何导航时，予以删除 | 新特性 | BS | 是 |  | 是 | 2016-12-27 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
10 | 重要 | 紧急 | 房间详情页品牌区域，PC、WAP、APP显示不一致 | Fix Bugs | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-27 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能 | 6892
11 | 重要 | 紧急 | 立即找房输入小区名点击找出房源后刷新页面两次以上已选条件小区名条件显示空白 | Fix Bugs | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-27 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能 | 6405

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1
2
3

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1
2
3