## 01 版本5.3.5 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 解决证件图片过大影响月付申请的问题 | Fix Bugs | renterembed、payapi、bs | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-16 | 能 | JRYF-423 | 9903 |  | 否
2 | 重要 | 不紧急 | Jpush消息回执统计 | New Features | mogoroom-messages lts | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 低 | 星赞 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | TOPT-708
3 | 重要 | 不紧急 | 调用代码堆栈 | New Features | bs renter renterpc partner partnerpc tp 两个服务窗项目 payapi | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 低 | 星赞 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | TOPT-1055 |  |  | 否
4 | 不重要 | 不紧急 | Error日志修改 | New Features | payapi | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 低 | 星赞 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | TOPT-703 |  |  | 否
5 | 重要 | 不紧急 | 租客端使用CA电子合同 | New Features | renterembed、renter、rentertp | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 王辉、顾宝碗 | 捷豹组 | 高 | 陈美、施超、陈婧 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | PM-126 |  |  | 否
6 | 重要 | 不紧急 | 伙伴端使用CA电子合同 | New Features | partner、partnerpc、papp | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 王辉、崔斌 | 捷豹组 | 高 | 施超 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | PM-126
7 | 重要 | 紧急 | KA预约开放接口 | New Features | ka | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 陈奇 | 捷豹组 | 低 | 刘焕焕、余星赞 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | KA-1
8 | 重要 | 紧急 | KAAPI开放平台 | New Features | kaapi | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 |  | 重楼，哑铃，书生 | 马丁组 | 低 | 依米,依然,星赞 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | KA-1 |  |  | 否
9 | 重要 | 不紧急 | 签约单详情优化 | New Features | BS | 是 | 2017-03-17 | 是 | 2017-03-17 |  | 孙冬山 | 磐石组 | 低 | 谷黎娜 | 通过 | 2017-03-17 | 能 | YWBB-291
10 | 重要 | 不紧急 | 房东登录信息统计优化 | New Features | 定时器 | 是 | 2017-03-19 | 是 | 2017-03-19 |  | 钱文博 | 磐石组 | 低 | 余星赞 | 通过 | 2017-03-19 | 能 | DV-2856
11 | 重要 | 不紧急 | BD系统优化 | New Features | BD | 是 | 2017-03-19 | 是 | 2017-03-19 |  | 张浩、孙苏文、钱文博 | 磐石组 | 低 | 张勋 | 通过 | 2017-03-19 | 能 | DV-2938
12 | 重要 | 不紧急 | 房东蘑菇宝资质停用后，导致房源价格显示有误 | Fix Bugs | BS,renterpc,renter | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-20 | 能 |  | 9909
13 | 重要 | 不紧急 | 地图找房地铁下拉框地铁名过长换行 导致最后一行无法选中右边地点 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | EQ-681
14 | 重要 | 不紧急 | 地图找房，搜索 某小区如（上海五月天）再搜索徐汇，小区房源信息未隐藏 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-20 | 是 | 2017-03-20 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-20 | 能 | EQ-681
15 | 重要 | 紧急 | tp1.1 ca/ka部分 | New Features | renter-tp前后端 | 是 | 2017-03-21 | 是 | 2017-03-21 |  | 孙伟 | TP组 | 低 | 陈婧 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | PM-818
16 | 重要 | 紧急 | KAAPI开放平台 | New Features | kaapi | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 |  | 重楼，哑铃，书生 | 马丁组 | 低 | 依米,依然,星赞 | 通过 | 2017-03-20 | 能 | KA-1 |  |  | 否
17 | 重要 | 紧急 | 在线用户监控 | New Features | 定时器 | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 | 自测 | 通过 | 2017-03-14 | 能 | DV-2921
18 | 重要 | 紧急 | 每天签约单量统计 | New Features | 定时器 | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 |  | 捷豹 | 捷豹组 | 低 | 自测 | 通过 | 2017-03-14 | 能 | DV-2921
19 | 重要 | 紧急 | 支付量统计 | New Features | 定时器 | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 |  | 架构 | 架构组 | 低 | 自测 | 通过 | 2017-03-14 | 能 | DV-2921

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.3.5 | LTS |  | JB组 | CA合同认证补偿任务 | 袁冰秋 | 王辉 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.CompensateCATask | 不用填 | CompensateCATask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.CompensateCATask"} | 定时任务 | 半小时执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | CA合同认证补偿任务
5.3.5 | LTS |  | JB组 | 线上快照-历史数据处理 | 袁冰秋 | 王辉 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.process.ProcessContractSnapshotNewTask |  | ProcessContractSnapshotNewTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.process.ProcessContractSnapshotNewTask"} | 一次性任务 | 上线执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 修复快照
5.3.5 | LTS | mogo-tasktracker | 磐石组 | 统计房东登录信息 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RepoLoginTotalDailyTask | 不用填 | RepoLoginTotalDailyTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RepoLoginTotalDailyTask"} | 定时任务 | 每日凌晨1点 | 否 | 不可重复执行，如有错，需开发修复
5.3.5 | LTS | mogoda-tasktracker | 磐石组 | 统计房东登录信息 | 王岩 | 钱文博 | 关闭 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.UserLoginStatisticsTask | 不用填 | UserLoginStatisticsTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.UserLoginStatisticsTask"} | 定时任务 |  | 是 |  | 尹彪有一个分析tomcat日志的定时器也可以关闭了

## 03 上线执行顺序
5.3.5项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
|  | 新项目环境mogoroom-openapi | 新KA项目 | 需要新的服务器 | 宵玮 | 已完成 | 2017-03-17 | 2017-03-17
|  | 新项目包的配置分离文件 | jdbc.properties log4j.properties | systemconfig.properties threadpool.properties | 重楼 | 已完成 | 2017-03-17 | 2017-03-17
|  | 新项目访问域名 | oapi.mogoroom.com | 支持https协议，支持IP白名单配置 | 宵玮 | 已完成 | 2017-03-17 | 2017-03-17

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=test | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋
2 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_nas_ca=/data/contract_ca | CA文件存放路径 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
3 | 捷豹组 | contract | papp（所在服务器 /var/lib/docker/contract/download/papp_ca_wait.pdf） | 无 | 新增 | papp_ca_wait.pdf | CA认证未完成，PAPP等待查看PDF, 避免PAPP发版特殊处理，PAPP2.2会修复此问题 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | PAPP2.1临时使用
4 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.mid=dbb435bef81b4190b7c2b210675398dc | CA认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
5 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.primaryKey=MIICdQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAl8wggJbAgEAAoGBAIQCC6fzSSYs04og7Xh7PyMa2iFW xrIi3gayVgm+N7JhntRILBCWlhWtczSUvfEjGICr+MNKGTWn4nIgH6tyo0raNQMqEnnXYQWCFSRW lDWaZh9r2/6VB2R6QOYoCRaDeBGthYmFWW7738CFgkfxWXd83O8EN3Och+Pgkkz4EXZ/AgMBAAEC gYAIxJ4DlMw6BeYzGYbMZttFuKXeawYdlOVMapH+aa0HYyaKkRSkMWxcmj25s1t+Zcdd3I5UYlqU TsdirzGLULz5xmIV52zXfbWlo0Wpokc/xxwPUZibGqHHO4ogxBGXXjsuh3uwFcWXRLEFSFqYkcE0 IrXh/eZRUNiuyig5JkaC+QJBALrNGObSgV2pUxWPygewUnxK6tgqxTQ3GWh1WYiU43ZJWtdQnw5Z Nx3KsjEaiJ0gFsflq2LErFrDWkT+wZ41qRsCQQC06MA+B97rY6MUScijpG2JCE1bLid8ZwgB5Swp sfups9C7nJ+SmhAYZ6BzWLJPtYg7dpr58HFTaSsM9heGVsJtAkB+ZbMY1I12i9FNQKtKgpN9yM+Z j286wqGtneIEWgKDkmUmVkYZ1mJGBVaHhVW1Q/ZGMnDCdyPMkmztTJhEbjjLAkBoaaFy69YEY6he 8Erl7+PsYCdNhfDyQwEDHwMDOZ93jbneXoJW+aZqf3zCtiGMEckEEOtXcCfoLV3UiECBn5dtAkBz TGPpuV0QfdV5O25qVsrsnzBHjAd+3qBakOdqnHz7AKQi6hybpLcSgJXoPtua633+6dHlKKgrqsQN Qu9/SSeV | CA认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
6 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.host=https://www.bestsign.info | CA认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
7 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 反欺诈认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
8 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.appId=1001708 | 反欺诈认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
9 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 反欺诈认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
10 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 反欺诈认证 | 测试环境 | 李亚林 | 李亚林
11 | 马丁组 | 5.3.5 | mogoroom-openapi | systemconfig.properties | 新增 | #env-conf-path confFilePath =file:/data/tomcatconf/openapi/*.properties #env-conf-baseInfo sysconfig.environment=pro sysconfig.UPYUNSaveRootPath =devSpace sysconfig.nativeSaveRootPath =/data/mogoroom/mogorenterfile #memcached-server memcached.memClientBiz1.host=测试 memcached.memClientBiz1.port=测试 memcached.memClientBiz1.weight=测试 memcached.memClientBiz2.host=测试 memcached.memClientBiz2.port=测试 memcached.memClientBiz2.weight=测试 memcached.memClientBiz3.host=测试 memcached.memClientBiz3.port=测试 memcached.memClientBiz3.weight=测试 memcached.memClientSearch1.host=测试 memcached.memClientSearch1.port=测试 memcached.memClientSearch1.weight=测试 memcached.memClientSearch2.host=测试 memcached.memClientSearch2.port=测试 memcached.memClientSearch2.weight=测试 #redis redis.host=测试 redis.port=测试 redis.password=测试 redis.maxIdle=测试 redis.maxActive=测试 redis.maxWait=测试 #API-UPYUN sysconfig.upyun_user_name=E4C9FDDB50B0B23A42DFBEC2E8A12D96 sysconfig.upyun_user_pwd=7374F46127582641DAF9AB0115646BF3 sysconfig.upyun_file_bucket=mogofile sysconfig.upyun_image_bucket=mogoroom #contract pdf file path sysconfig.contract.userImage=/var/lib/docker/contract/userImage #kafka sysconfig.kafka.broker-list=测试 sysconfig.kafka.domain=测试 sysconfig.kafka.zk-connect=测试 sysconfig.kafka.sync_roomstatus_interval_in_sec=测试
12 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | /data/contract_template | 修改 | ’/data/contract_template ’目录下所有.vm文件，进行修改 ： font-size:12px; 替换为 font-size:24px; 一个文件影响一处。 | 合同模板 | 开发环境、测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
2 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=pro | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋 | pro要收费
3 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_nas_ca=/data/contract_ca | CA文件存放路径 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
4 | 捷豹组 | contract | papp（所在服务器 /var/lib/docker/contract/download/papp_ca_wait.pdf） | 无 | 新增 | papp_ca_wait.pdf | CA认证未完成，PAPP等待查看PDF, 避免PAPP发版特殊处理，PAPP2.2会修复此问题 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | PAPP2.1临时使用
5 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
6 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.appId=1001708 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
7 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
8 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
9 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.mid=e6878a05150240c2a21b3a1d2d76685d | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
10 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.primaryKey=MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBAM531utQyY1Rz4aQ8ExivxS//lcwAth6mDzbU+9SoKS9NHxHsfdjlGWz4ZYp4BJxFXqS+hftghLSghj+XaWQjBKFFNzF2b0h2RnNpF1lKQq+YvkamGjWS/qAevfacKO8Itava6g2O63H5jIJgv99jPkQXnurmBWDr29Y5Chd/8aVAgMBAAECgYEArOj2B4pX0U9TcgnOBNqp1hHYSmI979fzyPuRtprHSE/gNbjBVUKDFA1qfhzBuBAWgdm3MvTIe0TqiU31VWPRuWsPXGbP37EWBYgdRrySxfn60P05a8KB6bVX9wYLL7hu5raH4cQUmYlQmbDyHNG5mTW9r/nHm7Vc8gsNKUzJIYECQQD0GAcN6GWv1+KncNj0ZpkxSobCdtXdSW3cSrWR+jY9RVFO8d1NqKUfgUI+9hA0z+DvnRNOKGGmoTlZLKfvUDBhAkEA2In70gPPUpjBblhHAfiDosMaqPFfko0Ec7WWDvgwiPOH+Q0u3CM7fV2RKzDnj5GYZjPk6d73lthvMUm6/17StQJAQIrN6raFlM5/xwiGxXEPlsH/ChKEEEQnQXWbtyKzDtZyXm6DttId/0udaaqEtII3FwSwoxz4XSgKUvME4LmSYQJAVH+T2uJNtueRI+Qi4Wv+wjbsYly+dMu+nwCPLAxBtE+EEfXJAXJmNoearIYK9oVUOR2rCHBPoXeX/F3PMPPpuQJATJQqWTZ6K3EIRH766hZC64KS0odxLvSvQIbPl1ronj7boxfV2sPl2en8mrh2xrvW4gIeuokqWz4Ur/wdz2GKnw== | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
11 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.host=https://www.bestsign.cn | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
12 | 马丁组 | 5.3.5 | mogoroom-openapi | systemconfig.properties | 新增 | #env-conf-path confFilePath =file:/data/tomcatconf/openapi/*.properties #env-conf-baseInfo sysconfig.environment=pro sysconfig.UPYUNSaveRootPath =devSpace sysconfig.nativeSaveRootPath =/data/mogoroom/mogorenterfile #memcached-server memcached.memClientBiz1.host=正式 memcached.memClientBiz1.port=正式 memcached.memClientBiz1.weight=正式 memcached.memClientBiz2.host=正式 memcached.memClientBiz2.port=正式 memcached.memClientBiz2.weight=正式 memcached.memClientBiz3.host=正式 memcached.memClientBiz3.port=正式 memcached.memClientBiz3.weight=正式 memcached.memClientSearch1.host=正式 memcached.memClientSearch1.port=正式 memcached.memClientSearch1.weight=正式 memcached.memClientSearch2.host=正式 memcached.memClientSearch2.port=正式 memcached.memClientSearch2.weight=正式 #redis redis.host=正式 redis.port=正式 redis.password=正式 redis.maxIdle=正式 redis.maxActive=正式 redis.maxWait=正式 #API-UPYUN sysconfig.upyun_user_name=E4C9FDDB50B0B23A42DFBEC2E8A12D96 sysconfig.upyun_user_pwd=7374F46127582641DAF9AB0115646BF3 sysconfig.upyun_file_bucket=mogofile sysconfig.upyun_image_bucket=mogoroom #contract pdf file path sysconfig.contract.userImage=/var/lib/docker/contract/userImage #kafka sysconfig.kafka.broker-list=正式 sysconfig.kafka.domain=正式 sysconfig.kafka.zk-connect=正式 sysconfig.kafka.sync_roomstatus_interval_in_sec=正式

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
2 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=pro | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋 | pro要收费
3 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_nas_ca=/data/contract_ca | CA文件存放路径 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
4 | 捷豹组 | contract | papp（所在服务器 /var/lib/docker/contract/download/papp_ca_wait.pdf） | 无 | 新增 | papp_ca_wait.pdf | CA认证未完成，PAPP等待查看PDF, 避免PAPP发版特殊处理，PAPP2.2会修复此问题 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | PAPP2.1临时使用
5 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
6 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.appId=1001708 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
7 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
8 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
9 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.mid=e6878a05150240c2a21b3a1d2d76685d | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
10 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.primaryKey=MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBAM531utQyY1Rz4aQ8ExivxS//lcwAth6mDzbU+9SoKS9NHxHsfdjlGWz4ZYp4BJxFXqS+hftghLSghj+XaWQjBKFFNzF2b0h2RnNpF1lKQq+YvkamGjWS/qAevfacKO8Itava6g2O63H5jIJgv99jPkQXnurmBWDr29Y5Chd/8aVAgMBAAECgYEArOj2B4pX0U9TcgnOBNqp1hHYSmI979fzyPuRtprHSE/gNbjBVUKDFA1qfhzBuBAWgdm3MvTIe0TqiU31VWPRuWsPXGbP37EWBYgdRrySxfn60P05a8KB6bVX9wYLL7hu5raH4cQUmYlQmbDyHNG5mTW9r/nHm7Vc8gsNKUzJIYECQQD0GAcN6GWv1+KncNj0ZpkxSobCdtXdSW3cSrWR+jY9RVFO8d1NqKUfgUI+9hA0z+DvnRNOKGGmoTlZLKfvUDBhAkEA2In70gPPUpjBblhHAfiDosMaqPFfko0Ec7WWDvgwiPOH+Q0u3CM7fV2RKzDnj5GYZjPk6d73lthvMUm6/17StQJAQIrN6raFlM5/xwiGxXEPlsH/ChKEEEQnQXWbtyKzDtZyXm6DttId/0udaaqEtII3FwSwoxz4XSgKUvME4LmSYQJAVH+T2uJNtueRI+Qi4Wv+wjbsYly+dMu+nwCPLAxBtE+EEfXJAXJmNoearIYK9oVUOR2rCHBPoXeX/F3PMPPpuQJATJQqWTZ6K3EIRH766hZC64KS0odxLvSvQIbPl1ronj7boxfV2sPl2en8mrh2xrvW4gIeuokqWz4Ur/wdz2GKnw== | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
11 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.host=https://www.bestsign.cn | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
12 | 马丁组 | 5.3.5 | mogoroom-openapi | systemconfig.properties | 新增 | #env-conf-path confFilePath =file:/data/tomcatconf/openapi/*.properties #env-conf-baseInfo sysconfig.environment=pro sysconfig.UPYUNSaveRootPath =devSpace sysconfig.nativeSaveRootPath =/data/mogoroom/mogorenterfile #memcached-server memcached.memClientBiz1.host=正式 memcached.memClientBiz1.port=正式 memcached.memClientBiz1.weight=正式 memcached.memClientBiz2.host=正式 memcached.memClientBiz2.port=正式 memcached.memClientBiz2.weight=正式 memcached.memClientBiz3.host=正式 memcached.memClientBiz3.port=正式 memcached.memClientBiz3.weight=正式 memcached.memClientSearch1.host=正式 memcached.memClientSearch1.port=正式 memcached.memClientSearch1.weight=正式 memcached.memClientSearch2.host=正式 memcached.memClientSearch2.port=正式 memcached.memClientSearch2.weight=正式 #redis redis.host=正式 redis.port=正式 redis.password=正式 redis.maxIdle=正式 redis.maxActive=正式 redis.maxWait=正式 #API-UPYUN sysconfig.upyun_user_name=E4C9FDDB50B0B23A42DFBEC2E8A12D96 sysconfig.upyun_user_pwd=7374F46127582641DAF9AB0115646BF3 sysconfig.upyun_file_bucket=mogofile sysconfig.upyun_image_bucket=mogoroom #contract pdf file path sysconfig.contract.userImage=/var/lib/docker/contract/userImage #kafka sysconfig.kafka.broker-list=正式 sysconfig.kafka.domain=正式 sysconfig.kafka.zk-connect=正式 sysconfig.kafka.sync_roomstatus_interval_in_sec=正式
13 | EQ | 5.3.5 | renterembed、renterpc | sysconfig.properties | 修改 | sysconfig.sms_send_num = 100 sysconfig.sms_black_num = 105 | 根据产品要求加大短信数量 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=test | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋 | 改成pro就要收费
2
3 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_nas_ca=/data/contract_ca | CA文件存放路径 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋
4 | 捷豹组 | contract | papp（所在服务器 /var/lib/docker/contract/download/papp_ca_wait.pdf） | 无 | 新增 | papp_ca_wait.pdf | CA认证未完成，PAPP等待查看PDF, 避免PAPP发版特殊处理，PAPP2.2会修复此问题 |  | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | PAPP2.1临时使用
5 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
6 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.appId=1001708 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
7 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
8 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zmxy.zhimaPublicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 反欺诈认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
9 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.mid=e6878a05150240c2a21b3a1d2d76685d | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
10 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.primaryKey=MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBAM531utQyY1Rz4aQ8ExivxS//lcwAth6mDzbU+9SoKS9NHxHsfdjlGWz4ZYp4BJxFXqS+hftghLSghj+XaWQjBKFFNzF2b0h2RnNpF1lKQq+YvkamGjWS/qAevfacKO8Itava6g2O63H5jIJgv99jPkQXnurmBWDr29Y5Chd/8aVAgMBAAECgYEArOj2B4pX0U9TcgnOBNqp1hHYSmI979fzyPuRtprHSE/gNbjBVUKDFA1qfhzBuBAWgdm3MvTIe0TqiU31VWPRuWsPXGbP37EWBYgdRrySxfn60P05a8KB6bVX9wYLL7hu5raH4cQUmYlQmbDyHNG5mTW9r/nHm7Vc8gsNKUzJIYECQQD0GAcN6GWv1+KncNj0ZpkxSobCdtXdSW3cSrWR+jY9RVFO8d1NqKUfgUI+9hA0z+DvnRNOKGGmoTlZLKfvUDBhAkEA2In70gPPUpjBblhHAfiDosMaqPFfko0Ec7WWDvgwiPOH+Q0u3CM7fV2RKzDnj5GYZjPk6d73lthvMUm6/17StQJAQIrN6raFlM5/xwiGxXEPlsH/ChKEEEQnQXWbtyKzDtZyXm6DttId/0udaaqEtII3FwSwoxz4XSgKUvME4LmSYQJAVH+T2uJNtueRI+Qi4Wv+wjbsYly+dMu+nwCPLAxBtE+EEfXJAXJmNoearIYK9oVUOR2rCHBPoXeX/F3PMPPpuQJATJQqWTZ6K3EIRH766hZC64KS0odxLvSvQIbPl1ronj7boxfV2sPl2en8mrh2xrvW4gIeuokqWz4Ur/wdz2GKnw== | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林
11 | 马丁组 | contract | partner、papp、renter、rentertp，renterembed、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca.host=https://www.bestsign.cn | CA认证 | 生产环境 | 李亚林 | 李亚林

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人