## 版本5.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 分店管理全体功能（包含：创建、修改、关闭等功能） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李亚林、吕崇新、郑良杰、彭堃、陈佳文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-08-15 | 能
2 | 子帐号全体功能（包含：创建、修改、分配、密码、离职等功能） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李亚林、郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
3 | 房源分配全体功能（包含：查询、分配、批量分配等功能） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李亚林、郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
4 | 角色分配全体功能（包含：查询、分配等功能） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 吕崇新、陈佳文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-08-15 | 能
5 | 日志查看全体功能 | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 吕崇新、郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  |  | 基本功能可用，房东APP开发未完成
6 | 消息管理全体功能 | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 李亚林、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
7 | 权限管理全体功能（包含：PC、APP、功能树维护） | New Features | BS | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基/余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
8 | 角色管理全体功能（包含：创建、修改、删除、配置、操作日志等功能） | New Features | BS | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  |  | 操作日志基本功能可用
9 | 权限控制功能（包含：角色切换、组织切换、权限拦截、数据权限分离、首页等） | New Features | 房东（APP/PC） | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 吕崇新、郑良杰 | 发现组 | 邵明基/余星赞 | 通过 | 2016-08-15 | 能
10 | 账务主展示页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
11 | 账单推送、新增账单，新增多次账单 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
12 | 新增收款、作废收款 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
13 | 租客支持拆分支付 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
14 | 账务售后消息 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
15 | 签约流程变更 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
16 | 转客流程变更 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
17 | 账务合同调整 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP/租客PC/BS | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
18 | 账务售后消息 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
19 | 账单历史数据处理 | New Features | JOB | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
20 | 账务相关页面加入权限 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  |  | 捷豹组 | 施超、陈术
21 | 新建消息模板（编辑，禁用，删除） | New Features | BS | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  | 否
22 | 编辑消息模板 | New Features | BS | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | [5 empty] | 否
23 | 消息类别管理（新建，修改，删除） | New Features | BS | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  | 否
24 | 修改日志（列表，查询） | New Features | BS | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  | 否
25 | 发送记录（列表，查询） | New Features | APP/PC | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-15 | 能 |  |  | 否
26 | 房态图分店权限控制 | New Features | APP/PC | 是 | 2016-08-14 | 是 | 2016-08-14 |  | 姚海强,徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | [5 empty] | 否
27 | 账单拆分(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
28 | 账单优惠(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
29 | 账单作废(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
30 | 修改最晚支付日(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
31 | 退房处理(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 蔡银军 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
32 | 账单列表(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
33 | 收款列表(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
34 | 账务汇总(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
35 | 坏账列表(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
36 | 收款核销-单笔(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
37 | 收款核销-批量(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
38 | 坏账补交(PC) | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
39 | 进入订单页面(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 蔡银军 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
40 | 进入签约单页面(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 蔡银军 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
41 | 信息页-合同预览(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
42 | 信息页-房源编辑(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
43 | 租客发起结账退房(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 蔡银军 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
44 | 账务页-添加账单(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
45 | 账务页-账单条目(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
46 | 收款页-新增收款(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
47 | 收款页-收款条目(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
48 | 账单查询(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
49 | 确认收款(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
50 | 退房处理(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
51 | 新增单次账单(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
52 | 新增多次账单(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
53 | 新增账单查询(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
54 | 拆分账单(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
55 | 优惠账单(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
56 | 修改最晚支付日(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
57 | 作废账单(APP) | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 已通过 | 2016-08-15
58 | 数据隔离 | New Features | 房东PC、APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文、王向阳、蔡银军 | 磐石组 | 李傲
59 | 操作权限 | New Features | 房东PC、APP | 是 |  | 是 | 2016-08-08 |  | 孙苏文、王向阳、蔡银军 | 磐石组 | 李傲
60 | 房东蘑菇宝签约销售流程修改 | New Feature | 房东PC | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
61 | 租客签约成功和支付首期款修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
62 | 蘑菇宝退房流程买回修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
63 | 拉卡拉和聚有财蘑菇宝租金宝消息修改 | New Feature | 房东PC&APP、租客APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 茅寰寰、崔斌、韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
64 | 租金宝相关页面加入权限 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-08-15 | 是 | 2016-08-15 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞
65
66
67
68

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | 5.0.0 | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/ |  | hz.vm、zy.vm、zz.vm | 合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | zy.vm、hz.vm、zz.vm 压缩包3个文件
2 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_frontend_server_domain=https://renter-embed.mogoroom.com/mogoroom-renterembed-fe | 前端项目访问地址 | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
3 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_token=2e7d39b8f906d66107a8a1f4t7obn sysconfig.renterembed_weixin_appid=wxc759f83b1e2d9cde sysconfig.renterembed_weixin_secret=816a11b5443f906d66107a8a9b09f92d sysconfig.renterembed_weixin_encrypt_message=false sysconfig.renterembed_weixin_encodingaeskey=23OINnkKV71vnxl2EzLcCRM7VYulqqtoUGuuSY9NwkO | 蘑菇租房微信公众号的配置信息： 1、微信公众号 token 2、微信公众号 appid 3、微信公众号 appsecret 4、消息通信是否加密 5、通信消息加密encodingAESKey | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
4 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2016072701673685 sysconfig.alipay_mogo_private_key=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAMTRW1p7F/AFTtXMwxQsYzrXWhsM7yoL9C0qkQw7sSlTXjZojx6TaPVVM3eHF/QsrCk3rqCkU2scYftP5zYINrrm28ten6xVuiSaB5MQRE2HnX+muTj6RXnlA+NTKaDhYGMSs+PWmPl0IycaKaL9L21El80AcqSwO7U8OW8OZWH7AgMBAAECgYApSAgzODJTI6nfai1Yo97ETrsVhWb8mLlEZ/M4b6S/GD9ghhnOvfh7zL0YyvsZOe16T7WO+CiPBMsAXUgPqzVfK/r05YZpMJ/g6N4+FExeCMV/eV8G6A+rRctVj53rwEelDByjnUHEW4D9B+pOWS/IALkORt4a6XqKekjSwLXEEQJBAPDo6AKXsneABLzDYjBx5HtRZCDHIo8N81PYicguLfd92HN+/CzobCNnZWwchioshM3nwchIUWJVN/ouPvqcZc0CQQDRJWqOz95St2U98ErmaAaxuIePqGhOHbnKvgEGnYXxdRWiCxTYe9ExfsXfOtjlEub233DeUWbd6IBfEoGVNZ7nAkA5v7sOFAsl9jwse7Gn50VcAlC8QsAYBsITkU7F+7vtHe+rD/+nTDfP7NM1LUlEBtP2/91GA3/u0HrQsBFMxfzpAkEAtjmAf0/T6IQL/Qx5ZgjrFDuwOVXFE5LIx0IHSMlE491c7OP01K4E1bgcFWSDiAuRGzYRdFK+ashh2PQZ3XRrrwJBAIE6dRuuhlocvTAxUmLy1B7mnh4NwGhotYXDsmu6kwngzs6PoiNsWHr525QcJUEj65bXEi8pG3s/xlrum+D0Me4= sysconfig.alipay_mogo_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDE0VtaexfwBU7VzMMULGM611obDO8qC/QtKpEMO7EpU142aI8ek2j1VTN3hxf0LKwpN66gpFNrHGH7T+c2CDa65tvLXp+sVbokmgeTEERNh51/prk4+kV55QPjUymg4WBjErPj1pj5dCMnGimi/S9tRJfNAHKksDu1PDlvDmVh+wIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 蘑菇租房支付宝服务窗的配置信息： 1、支付宝服务窗公钥 2、支付宝服务窗签名字符编码 3、支付宝服务字符编码 4、支付宝服务窗签名算法 5、支付宝服务窗 appid 6、支付宝服务窗蘑菇租房私钥 7、支付宝服务窗蘑菇租房公钥 8、支付宝服务窗接口网关 9、支付宝服务窗授权类型 | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_confirmsign=LR-2-eejKMdVX9j4IvXWWu_bD-LPa8FuA1llke4ZPvs sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_remindpayment=__niwwAhwGdQxWdFd6VeZreeYW1bg6RV0L-ZKTxQaEc sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_paysuccess=VVqoCj-CyS8Vbdr43tqdPkXyIi0JUvarCRdgcLz1PfQ | 微信公众号蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
6 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_confirmsign=f0d2ebaf1d9045daa4c89ea186e6f44d sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_remindpayment=40cd1eed6cb94a92ac329d9a0ac5f4ad sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_paysuccess=30139a0cf0c8484cb820ea18ed7c2c16 | 支付宝服务窗蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
7 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_trigger=1 sysconfig.sms_plush_min=10 sysconfig.sms_send_num=10 sysconfig.sms_black_num=15 | 微信/支付宝扫码支付登录获取手机验证码次数频率限制配置： 1、限制配置开关（1开，0关） 2、访问间隔时间 3、访问上限次数 4、黑名单上限次数 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
8 | 马丁组 | 5.0.0 | 房东PC | jdbc.properties | 新增 | jdbc.url_rs=jdbc\:mysql\://192.168.12.188\:3306/mogo_dev?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8&amp;autoReconnect=true jdbc.username_rs=EC985EB3E9D6A6CCBB537518ECDCD57C jdbc.password_rs=DDA989A60555874C2D40B52948A38959 | 房态图访问多数据源 | 测试环境 | 姚海强 | 田东兴· | 田东兴 | 公测、生产环境的配置需要运维提供
9 | 架构组 | 5.0.0 | 所有项目 | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientBiz.host=127.0.0.1 memcached.memClientBiz.port=11211 memcached.memClientBiz.weight=10 memcached.memClientSearch.host=127.0.0.1 memcached.memClientSearch.port=11211 memcached.memClientSearch.weight=10 #redis-server redis.host=192.168.30.246 redis.port=6379 redis.password=mogo redis.maxIdle=300 redis.maxActive=600 redis.maxWait=5000 | 新增业务和搜索缓存，分类存储；新增Redis缓存 | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 公测、生产环境的配置需要运维提供

## (公测预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | 5.0.0 | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/ |  | hz.vm、zy.vm、zz.vm | 合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | zy.vm、hz.vm、zz.vm 压缩包3个文件
2 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_frontend_server_domain=https://renter-embed.mogoroom.com/mogoroom-renterembed-fe | 前端项目访问地址 | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
3 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_token=2e7d39b8f906d66107a8a1f4t7obn sysconfig.renterembed_weixin_appid=wxc759f83b1e2d9cde sysconfig.renterembed_weixin_secret=816a11b5443f906d66107a8a9b09f92d sysconfig.renterembed_weixin_encrypt_message=false sysconfig.renterembed_weixin_encodingaeskey=23OINnkKV71vnxl2EzLcCRM7VYulqqtoUGuuSY9NwkO | 蘑菇租房微信公众号的配置信息： 1、微信公众号 token 2、微信公众号 appid 3、微信公众号 appsecret 4、消息通信是否加密 5、通信消息加密encodingAESKey | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
4 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2016072701673685 sysconfig.alipay_mogo_private_key=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAMTRW1p7F/AFTtXMwxQsYzrXWhsM7yoL9C0qkQw7sSlTXjZojx6TaPVVM3eHF/QsrCk3rqCkU2scYftP5zYINrrm28ten6xVuiSaB5MQRE2HnX+muTj6RXnlA+NTKaDhYGMSs+PWmPl0IycaKaL9L21El80AcqSwO7U8OW8OZWH7AgMBAAECgYApSAgzODJTI6nfai1Yo97ETrsVhWb8mLlEZ/M4b6S/GD9ghhnOvfh7zL0YyvsZOe16T7WO+CiPBMsAXUgPqzVfK/r05YZpMJ/g6N4+FExeCMV/eV8G6A+rRctVj53rwEelDByjnUHEW4D9B+pOWS/IALkORt4a6XqKekjSwLXEEQJBAPDo6AKXsneABLzDYjBx5HtRZCDHIo8N81PYicguLfd92HN+/CzobCNnZWwchioshM3nwchIUWJVN/ouPvqcZc0CQQDRJWqOz95St2U98ErmaAaxuIePqGhOHbnKvgEGnYXxdRWiCxTYe9ExfsXfOtjlEub233DeUWbd6IBfEoGVNZ7nAkA5v7sOFAsl9jwse7Gn50VcAlC8QsAYBsITkU7F+7vtHe+rD/+nTDfP7NM1LUlEBtP2/91GA3/u0HrQsBFMxfzpAkEAtjmAf0/T6IQL/Qx5ZgjrFDuwOVXFE5LIx0IHSMlE491c7OP01K4E1bgcFWSDiAuRGzYRdFK+ashh2PQZ3XRrrwJBAIE6dRuuhlocvTAxUmLy1B7mnh4NwGhotYXDsmu6kwngzs6PoiNsWHr525QcJUEj65bXEi8pG3s/xlrum+D0Me4= sysconfig.alipay_mogo_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDE0VtaexfwBU7VzMMULGM611obDO8qC/QtKpEMO7EpU142aI8ek2j1VTN3hxf0LKwpN66gpFNrHGH7T+c2CDa65tvLXp+sVbokmgeTEERNh51/prk4+kV55QPjUymg4WBjErPj1pj5dCMnGimi/S9tRJfNAHKksDu1PDlvDmVh+wIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 蘑菇租房支付宝服务窗的配置信息： 1、支付宝服务窗公钥 2、支付宝服务窗签名字符编码 3、支付宝服务字符编码 4、支付宝服务窗签名算法 5、支付宝服务窗 appid 6、支付宝服务窗蘑菇租房私钥 7、支付宝服务窗蘑菇租房公钥 8、支付宝服务窗接口网关 9、支付宝服务窗授权类型 | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_confirmsign=LR-2-eejKMdVX9j4IvXWWu_bD-LPa8FuA1llke4ZPvs sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_remindpayment=__niwwAhwGdQxWdFd6VeZreeYW1bg6RV0L-ZKTxQaEc sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_paysuccess=VVqoCj-CyS8Vbdr43tqdPkXyIi0JUvarCRdgcLz1PfQ | 微信公众号蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
6 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed 2、partnerpc 3、partner 4、payapi | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_confirmsign=f0d2ebaf1d9045daa4c89ea186e6f44d sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_remindpayment=40cd1eed6cb94a92ac329d9a0ac5f4ad sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_paysuccess=30139a0cf0c8484cb820ea18ed7c2c16 | 支付宝服务窗蘑菇租房模版消息ID： 1、确认签约（包括确认转客）模版ID 2、提醒租客交租消息模版ID 3、房租支付成功消息模版ID | 生产环境 | 纪林强 | 纪林强 | 史欣欣
7 | EQ组 | 5.0.0 | 1、renterembed | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_trigger=1 sysconfig.sms_plush_min=10 sysconfig.sms_send_num=10 sysconfig.sms_black_num=15 | 微信/支付宝扫码支付登录获取手机验证码次数频率限制配置： 1、限制配置开关（1开，0关） 2、访问间隔时间 3、访问上限次数 4、黑名单上限次数 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
8 | 马丁组 | 5.0.0 | 房东PC | jdbc.properties | 新增 | jdbc.url_rs=jdbc\:mysql\://192.168.12.188\:3306/mogo_dev?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8&amp;autoReconnect=true jdbc.username_rs=EC985EB3E9D6A6CCBB537518ECDCD57C jdbc.password_rs=DDA989A60555874C2D40B52948A38959 | 房态图访问多数据源 | 测试环境 | 姚海强 | 田东兴· | 田东兴 | 公测、生产环境的配置需要运维提供
9 | 架构组 | 5.0.0 | 所有项目 | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientBiz.host=127.0.0.1 memcached.memClientBiz.port=11211 memcached.memClientBiz.weight=10 memcached.memClientSearch.host=127.0.0.1 memcached.memClientSearch.port=11211 memcached.memClientSearch.weight=10 #redis-server redis.host=192.168.30.246 redis.port=6379 redis.password=mogo redis.maxIdle=300 redis.maxActive=600 redis.maxWait=5000 | 新增业务和搜索缓存，分类存储；新增Redis缓存 | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 公测、生产环境的配置需要运维提供

## 公测上线准备执行方案
5.0.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1 | 测试阶段 |  | 锁版 |  | 测试主管（樊黎） |  | 15:30
2 | 预发布阶段 |  | 配置文件 | 使用公测环境配置 | 运维（许领娣） |  | 16:00
|  |  | 老数据导入到预发布环境 |  | 架构师（沈铖） |  | 16:30
|  |  | SQL脚本执行 | 验证SQL脚本是否存在问题 | DBA（张思杰） |  | 16:30
|  |  | 工程发布 |  | 运维（许领娣） |  | 16:50
|  |  | 定时器检查 |  | 运维（许领娣） |  | 16:50
|  |  | 预发布验证 |  | 测试全体 |  | 19:00
3 | 公测布阶段 |  | 配置文件 | 使用公测环境配置 | 运维（许领娣） |  | 19:30
|  |  | SQL脚本执行 | 按sql脚本顺序执行 | DBA（张思杰） |  | 20:00
|  |  | 工程发布 |  | 运维（许领娣） |  | 20:30
|  |  | 定时器检查 |  | 运维（许领娣） |  | 20:30
|  |  | 公测验证 |  | 测试全体 |  | 22:00

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
1 | 发现组 | 5.0.0 | BS_房东权限，日志配置菜单_发现组 | 新增 | 新增 |  | 赵良智
2 | 马丁组 | 5.0.0 | BS_消息管理模块菜单初始化_马丁组-徐文瑞 | 新增 | 新增 |  | 田东兴

## BS权限配置表
级别 | 权限路径 | 菜单url | 菜单名称 | 是否菜单 | 是否Ajax | 功能类型 | 项目组 | 备注
1 | 房东管理 |  | 房东权限管理 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordmenu/pc/menuTree | PC菜单管理 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordmenu/app/menuTree | APP菜单管理 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordfunctree/getTree | 功能权限管理 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordfunctree/landlordfuncMutex | 功能互斥设置 | 是 | 否 | os权限 | 发现
2 | 房东管理->房东权限管理 | landlordpermission/landlordRoleList | 角色列表 | 是 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->PC菜单管理 | landlordmenu/getMenu | 获取菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->PC菜单管理 | landlordmenu/updateMenu | 更新菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->PC菜单管理 | landlordmenu/creatMenu | 创建菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->PC菜单管理 | landlordmenu/deleteMenu | 删除菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->APP菜单管理 | landlordmenu/getMenu | 获取菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->APP菜单管理 | landlordmenu/updateMenu | 更新菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->APP菜单管理 | landlordmenu/creatMenu | 创建菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->APP菜单管理 | landlordmenu/deleteMenu | 删除菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能权限管理 | landlordfunctree/getMenu | 获取菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能权限管理 | landlordfunctree/updateMenu | 更新菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能权限管理 | landlordfunctree/creatMenu | 创建菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能权限管理 | landlordfunctree/deleteMenu | 删除菜单 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能互斥设置 | landlordfunctree/updateMutexMenu | 保存互斥关系 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->功能互斥设置 | landlordfunctree/getMutexMenu | 互斥详情 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/addRole_step1 | 添加角色页面 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/addRole | 添加角色提交 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/findRole | 角色详情 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/enabledRole | 禁用启用角色 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/deleteRole | 删除角色 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/querylandlordList | 房东列表 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/landlordRoleDetail | 编辑角色页 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | businessRecord/queryLogList | 修改日志 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/editRoleIsTop | 置顶角色 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 房东管理->房东权限管理->角色列表 | landlordpermission/editRole | 编辑角色提交 | 否 | 否 | os权限 | 发现
1 | 系统管理 |  | 日志管理 | 否 | 否 | os权限 | 发现
2 | 系统管理->日志管理 | businessRecord/queryLogList | 角色日志 | 否 | 否 | os权限 | 发现
3 | 系统管理->日志管理->角色日志 | businessRecord/queryMesgCategory | 查看消息类型 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 系统管理->日志管理->角色日志 | businessRecord/queryLandlord | 查看房东列表 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 系统管理->日志管理->角色日志 | businessRecord/queryFunctionInfo | 查看数据元素 | 否 | 是 | os权限 | 发现
3 | 系统管理->日志管理->角色日志 | businessRecord/queryMenugroup | 查看功能权限 | 否 | 是 | os权限 | 发现
1 | 系统管理 |  | 消息模板管理 | 是 | 否 | bs | 马丁组
2 | 系统管理->消息模板管理 | mesgTemp/mesgCategoryList | 消息类别管理 | 是 | 否 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息类别管理 | mesgTemp/addMesgCategory | 添加 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息类别管理 | mesgTemp/editMesgCategory | 编辑 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息类别管理 | mesgTemp/delMesgCategory | 删除 | 否 | 是 | bs | 马丁组
2 | 系统管理->消息模板管理 | mesgTemp/editTempLog | 消息修改记录 | 是 | 否 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息修改记录 | mesgTemp/selectBizType | 消息业务类型查询 | 否 | 是 | bs | 马丁组
2 | 系统管理->消息模板管理 | mesgTemp/sendRecord | 消息发送记录 | 是 | 否 | bs | 马丁组
2 | 系统管理->消息模板管理 | mesgTemp/mesgTempList | 消息模板列表 | 是 | 否 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/enableOrDisableSubTemp | 启用/禁用消息子模板 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/enableOrDisableTemp | 启用禁用消息主模板 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/delTemp | 删除消息模板 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/addTemp | 添加消息模板 | 是 | 否 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/saveTemp | 添加/编辑模板-保存消息模板 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/checkMesgTempTitle | 添加/编辑模板-验证模板是否已存在 | 否 | 是 | bs | 马丁组
3 | 系统管理->消息模板管理->消息模板列表 | mesgTemp/editTemp | 编辑消息模板 | 是 | 否 | bs | 马丁组

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 闪电组 | 5.0.0 | 所有包 | service-mesg/src/main/resources/conf/systemconfig.properties |  | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2015112700878428 sysconfig.alipay_test_private_key=MIICeAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmIwggJeAgEAAoGBAL8J7VbUNH7rQv7pIje5SX7YjJb7R9oXOGIs0XxMLeB+yGfbfm2YMa8dXcpky/z189sbZ7JC5nyXUopPxuS7NOjHSGiK/RogT7LEOpMZ4pHR9Ciz+wk/bwjyyrCOkuCIIsX8hbh7mdbB9qSUapsWlwP2Jrl3r6PDUeXHkFZD40grAgMBAAECgYEApYqepb0g+FI5LdcrlYnzy/0uZq68Zpn0e+5GYSVKI9z5IDYtah6V/x69ZWLO+RbQBy/KPciHHbOrDLtwqEgo4YYexXBUdBnlZX5aM4MS9vPMr45Encg8dk7sNgQc867JWO8PdyupVGyn3ujR8l8vIVrmF+ApwIaabEm6AkIkxAECQQDm40bR/FcYmU0856SOMqXtOrrD+kvSBzk55AszxvJK3ru+mQZiFqXzSFka00/1ey3HEHi+xMQfjunEGV9bHwcBAkEA09EdSn+VVk3qrqSGNeajMAirzHr5ZVE+I9VgbavKaYcwo0bnzQoOQmVJsh2KXDMfKBouHzFkHUeVOaXGH/AbKwJALhA76drxOWwkV7lTQDdkmS61YjIGfHGKfj076umPH1bOmBkJh/pCw4W0mUB9XFll6agkntK82hr2EnSJbLGFAQJBAKppVP14w7bZnPPAndGDqsqcT0uFrFwdDrdZlejmC0T3ZOQXyaomau5z+uR367bd0jU7StwBqp/71Uy52DodvF0CQQCD8MLXq0M5nJX8ZCXZAaOx6qJAp1iupHwa+xsEW9UL4S79YPwHa9xzD7VyqlWNg4SgzDvNJjcK9PDdL7FxKPAN sysconfig.alipay_test_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/Ce1W1DR+60L+6SI3uUl+2IyW+0faFzhiLNF8TC3gfshn235tmDGvHV3KZMv89fPbG2eyQuZ8l1KKT8bkuzTox0hoiv0aIE+yxDqTGeKR0fQos/sJP28I8sqwjpLgiCLF/IW4e5nWwfaklGqbFpcD9ia5d6+jw1Hlx5BWQ+NIKwIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 对接支付宝服务窗 | 测试环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 杨斌
2 | 捷豹组 | 5.0.0 | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/ |  | hz.vm、zy.vm、zz.vm | 合同模板 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | zy.vm、hz.vm、zz.vm 压缩包3个文件
3
4
5
6
7
8

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人