## 版本3.2.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【租客PC】- 品牌店铺功能 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | EQ组全员 | EQ组 | 吴永余/周蓉
2 | 【租客APP】- 品牌店铺功能 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | EQ组、移动组 | EQ组 | 吴永余/周蓉/陈美/吴成义
3 | 【房东APP】- 品牌店铺展示功能 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | EQ组、移动组 | EQ组
4 | 【BS】- 品牌店铺功能 | New Features | BS | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | EQ组全员 | EQ组
5 | 【BS】- CMS内容推荐位等管理 | New Features | BS | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 纪林强 | EQ组
6 | 【租客PC】- 地图找房优化体验，增加了地图缩放和扩大按钮 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 李健 | EQ组
7 | 【租客PC】- 优化体验，房间详情页增加了登录功能 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 金刚 | EQ组
8 | 【租客PC】- 优化体验，当地图显示地铁站时会显示半径的大小 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 李健 | EQ组
9 | 【租客APP】- 修复了APP会被时而会被强制登录，并需重新登录的问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 彭晓春 | EQ组
10 | 【租客APP、租客PC】- 细化了租客注册来源统计渠道 | New Features | 租客APP、租客PC | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 纪林强 | EQ组
11 | 【租客App】- 租客申请聚有财蘑菇宝和账单支付 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 茅寰寰、移动组 | 极光组 | 徐燕/纪维玉/陈美
12 | 【房东APP】- 房东申请租金宝和查看租金宝数据 | New Features | 房东APP&PC | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 杜法庭 | 极光组 | 徐燕/纪维玉
13 | 【BS】- 聚有财租金宝资质管理（房东申请租金宝审核和基础数据维护） | New Features | BS | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 崔斌、杜法庭 | 极光组 | 徐燕/纪维玉
14 | 【BS】- 聚有财蘑菇宝资质管理（租客申请蘑菇宝审核） | New Features | BS | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 崔斌 | 极光组 | 徐燕/纪维玉
15 | 【BS】- 聚有财租金宝贷款管理（租金宝贷款管理和放款） | New Features | BS | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 韩美娟 | 极光组 | 徐燕/纪维玉
16 | 【BS】- 聚有财租金宝贷后管理（催款、还款和买回） | New Features | BS | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 韩美娟、茅寰寰 | 极光组 | 徐燕/纪维玉
17 | 【租客APP】- 修复了APP订单状态查看延时问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-06-27 | 是 | 2016-06-27 |  | 王辉 | 捷豹组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-27 | 能 |  |  |  | 定时器环境未配置，该问题正好弥补未执行定时器的数据展示
18 | 【房东PC】自营房源房态图混乱 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-06-26 | 是 | 2016-06-27 |  | 田东兴 | 马丁组 | 田东兴 | 通过 | 2016-06-27 | 能 |  |  | 否

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 闪电组 | 3.2.0 | BS、renter、renterPC、lts | systemconfig_bs_renter_renterpc.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_BRAND_TYPE=brand | 配置同步房源的线程数量 | 生产环境 | 雷传盛 | 雷传盛 | 杨斌 | “配置文件\systemconfig_bs_renter_renterpc.properties”
2 | 闪电组 | 3.2.0 | BS、lts | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.TEM_IMAGE_PATH=/data/script/tmp | 作为存放房源封面的临时路径 | 生产环境 | 雷传盛 | 雷传盛 | 杨斌 | “配置文件\systemconfig.properties”
3 | 闪电组 | 3.2.0 | BS | systemconfig_BS系统钉钉配置文件.txt | 新增 | sysconfig.dingtalk_corpid =838AA5611960DDC3AED16D6470A4B21BB321400DFF1FD3ED39377504D1D80206 sysconfig.dingtalk_corpsecret =43CD8EBBF4F75696CB5F15E8CD51F105380ABD0DCB2E0B604AD495E0329E400CA8B3D1EE4B981255AFB829614032F214178474C80FD7C0251C15FD97FA6B071E4788530961C1743A441BD5B44098A04F | 调用钉钉的接口需要配置的参数 | 生产环境 | 张飞 | 张飞 | 杨斌 | “配置文件\systemconfig_BS系统钉钉配置文件.txt”
4 | 闪电组 | VJYC | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_merchantNumber=M107000001 sysconfig.jyc_merchantName=\u8611\u83C7\u516C\u5BD3 sysconfig.jyc_env=mock | 用于JYC | 开发环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 杨斌
5 | 闪电组 | VJYC | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_merchantNumber=M107000001 sysconfig.jyc_merchantName=\u8611\u83C7\u516C\u5BD3 sysconfig.jyc_env=test | 用于JYC | 测试环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 杨斌
6 | 闪电组 | VJYC | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_merchantNumber=M107000001 sysconfig.jyc_merchantName=\u8611\u83C7\u516C\u5BD3 sysconfig.jyc_env=pro | 用于JYC | 生产环境 | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 杨斌
7 | 极光组 | VJYC | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | 上传证书openapi.juxiangfen.com.cer到“ /var/lib/docker/contract/template ”路径下 #聚有财证书文件路径 sysconfig.jyc_cer_filepath=/var/lib/docker/contract/template/openapi.juxiangfen.com.cer | 用于JYC | 生产环境 | 崔斌斌 | 崔斌斌 | 黄展明
8 | 极光组 | VJYC | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | 新增聚有财合同模板 MogoBaoProtocolTemplet_JYC.vm ，放到现有合同模板目录下； 新增聚有财合同模板图片 mogubao_jyc.jpeg ，放到现有合同模板图片目录下 "download/sample/" | 用于JYC | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 黄展明
9 | 极光组 | VJYC | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #房东App正式环境配置增加 正式环境配置 sysconfig.LAKALA_MERNO=SL2015070100001 sysconfig.LAKALA_URL=https://xd.lakala.com.cn:9001//CreditLoanGateWay/apply.do sysconfig.LAKALA_URL_UPLOAD=http://xd.lakala.com.cn:9002//CreditLoanGateWay/imgupload.do sysconfig.LAKALA_KEY=5502453538673A2399F9ADE1BA849558 | 用于JYC | 生产环境 | 黄展明 | 黄展明 | 黄展明
9 | EQ组 | 3.2.0 | renter、renterpc | systemconfig.properties | 新增 | #memcacahe effectiveTime sysconfig.memcache.brand.time=300 | 用于品牌展示缓存 | 生产环境 | 史欣欣 | 史欣欣 | 史欣欣

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 上线准备执行方案
3.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 完成时间 | 进展 | 备注
1 | 品牌店铺测试 | 验证测试结果 | 质量报告 |  | 史欣欣 | 是 | 2016-06-28 | 100%
| 聚有财测试 | 验证测试结果 | 质量报告 |  | 黄展明 |  | 2016-06-28 | 95%
| 马丁组 | 验证测试结果、负责的主功能业务回归 | 报告 |  | 田东兴 | 是 | 2016-06-28 | 100%
| 发现组 | 验证测试结果、负责的主功能业务回归 | 报告 |  | 赵良智 | 是 | 2016-06-28 | 100%
| 磐石组 | 验证测试结果、负责的主功能业务回归 | 报告 |  | 王岩 | 是 | 2016-06-28 | 100%
| 捷豹组 | 验证测试结果、负责的主功能业务回归 | 质量报告 |  | 樊黎 | 是 | 2016-06-28 | 100%
2 | 前期准备 | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 |  | 杨斌 | 是 | 2016-06-27 | 100%
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 是 | 2016-06-27 | 100%
|  | 配置文件 | 闪电组配置文件 | 按照格式准备sheet“需要修改的配置文件” | 杨斌 | 是 | 2016-06-27 | 100%
|  |  | 极光组配置文件 | 按照格式准备sheet“需要修改的配置文件” | 黄展明 | 是 | 2016-06-27 | 100%
|  |  | EQ组配置文件 | 按照格式准备sheet“需要修改的配置文件” | 史欣欣 | 是 | 2016-06-27 | 100%
|  | 审核环境 | 3.0.0IOS版本审核环境准备 | 需针对_from 3.0.0做分流 | 运维组 | 是 | 2016-06-27 | 100%
|  | 审核环境数据库 | 3.0.0IOS版本审核环境数据库准备 |  | 张思杰 | 是 | 2016-06-27 | 100%
|  | 审核环境项目包 | 提供可运行的租客APP审核后台包 |  | 史欣欣 | 是 | 2016-06-27 | 100%
3 | 产品/业务部门验收 | 产品验收-聚有财 |  |  | 沈蕴睿 | 是 | 2016-06-27 | 100%
|  | 业务部门验收-聚有财 |  |  | 沈立 | 是 | 2016-06-28 | 100%
|  | 产品验收-品牌店铺 |  |  | 赵开明、金锴 | 是 | 2016-06-24 | 100%
|  | 业务部门验收-品牌店铺 |  |  | 龙东平 | 是 | 2016-06-27 | 100%
4 | 上线进行 | IOS发布审核 | 发布苹果审核 | 安卓待IOS审核过后，统一发布 | 何翌 | 是 | 2016-06-28 | 100%
|  | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 |  | 张思杰
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 张思杰
|  |  | 准备mogo_da数据库 |  | 张思杰
|  | 配置文件 | 参照sheet“需要修改的配置文件” | 参照sheet“需要修改的配置文件” | 运维组
|  | 项目工程部署 | 部署mogo_da相关项目 |  | 运维组
|  | 项目工程启动 | 无新增修改内容 |  | 运维组
|  | 搜索引擎数据变更 | 搜索引擎数据结构变更，需重新同步 |  | 沈铖、雷传盛