## 01 版本X.X.X 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付资质申请列表 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016.12.30 | 能
2 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付资质列表 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016.12.30 | 能
3 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付申请列表 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016.12.30 | 能
4 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付放款列表 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016.12.30 | 能
5 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付买回列表 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016.12.30 | 能
6 | 重要 | 紧急 | BS蘑菇月付还款列表 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016.12.30 | 能
7 | 重要 | 紧急 | 房东PC蘑菇月付 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016.12.30 | 能
8 | 重要 | 紧急 | 房东APP蘑菇月付 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016.12.30 | 能
9 | 重要 | 紧急 | 房东端APP申请月付资质 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016.12.30 | 能
10 | 重要 | 紧急 | 官网、租客WAP显示月付标志 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016.12.30 | 能
11 | 重要 | 紧急 | 支付宝服务窗月付申请 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016.12.30 | 能
12 | 重要 | 紧急 | 聚有财对接 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016.12.30 | 能
13 | 重要 | 紧急 | 账单页面显示月付 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016.12.30 | 能
14 | 重要 | 紧急 | 月付退房 | New Features |  | 是 | 2016.11.30 | 是 | 2016.11.30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016.12.30 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.1.9 | Crontab |  | 极光组 | 取消超时的蘑菇宝月付申请 | 杨斌 | 茅寰寰 | 使用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.CancelMonthlyPayTask | 否 |  |  | 定时任务 | 每10分钟执行 | 否 | 可以重新启动定时器，如果是程序上的问题需要开发解决
5.1.9 | Crontab |  | 极光组 | 月付账单在逾期日自动请求代扣 | 杨斌 | 茅寰寰 | 使用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.AutoRepayMonthlyPayWhenDueDate | 否 |  |  | 定时任务 | 每日9点 | 否 | 可以重新启动定时器，如果是程序上的问题需要开发解决

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_monthlypay_merchantNumber=M107000005 sysconfig.jyc_monthlypay_merchantName=\u8611\u83c7\u6708\u4ed8 sysconfig.jyc_monthlypay_env=test | 用于聚有财月付 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌
2 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm |  | 请将模板文件放入目录 /var/lib/docker/contract/template/，新的模板请见“配置文件/合同模板/MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm” | 新增聚有财月付合同模板 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_monthlypay_merchantNumber=M107000005 sysconfig.jyc_monthlypay_merchantName=\u8611\u83c7\u6708\u4ed8 sysconfig.jyc_monthlypay_env=test | 用于聚有财月付 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌
2 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm |  | 请将模板文件放入目录 /var/lib/docker/contract/template/，新的模板请见“配置文件/合同模板/MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm” | 新增聚有财月付合同模板 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_monthlypay_merchantNumber=M107000005 sysconfig.jyc_monthlypay_merchantName=\u8611\u83c7\u6708\u4ed8 sysconfig.jyc_monthlypay_env=pro | 用于聚有财月付 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌
2 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm |  | 请将模板文件放入目录 /var/lib/docker/contract/template/，新的模板请见“配置文件/合同模板/MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm” | 新增聚有财月付合同模板 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | systemconfig.properties | 新增 | #jyc sysconfig.jyc_monthlypay_merchantNumber=M107000005 sysconfig.jyc_monthlypay_merchantName=\u8611\u83c7\u6708\u4ed8 sysconfig.jyc_monthlypay_env=test | 用于聚有财月付 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌
2 | 极光组 | 5.1.9 | 全部 | MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm |  | 请将模板文件放入目录 /var/lib/docker/contract/template/，新的模板请见“配置文件/合同/MogoBaoProtocolTemplet_JYC_MonthlyPay.vm” | 新增聚有财月付合同模板 | 生产环境 | 茅寰寰 | 茅寰寰 | 杨斌

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人