## 01 版本6.0.9 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 修改蘑菇宝成本收益统计报表的平均年化成本费率和平均年化收益费率 | New Features | bs | 是 | 2017-05-16 | 是 | 2017-05-16 |  | 姚海强 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-05-17 | 能 | JRYXBB-42
2 | 重要 | 紧急 | 房东连续30天未登录蘑菇伙伴个人账号禁止房源官网展示修改 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-05-16 | 是 | 2017-05-16 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-05-17 | 能 | FDFK-69
3 | 重要 | 紧急 | 未确认租约支持申请蘑菇月付 | New Features | renterapp、renterembed、renterembed-fe | 是 | 2017-05-03 | 是 | 2017-05-03 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-05-14 | 能 | PM-1379
4 | 重要 | 紧急 | 交易见证-金融放款及买回需求 | New Features | parnterpc、parnterapp、bs、papp、mybankapi | 是 | 2017-04-17 | 是 | 2017-04-17 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞、王峥嵘 | 通过 | 2017-05-14 | 能 | PM-968

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
6.0.9 | LTS |  | JG组 | 房东连续30天未登录蘑菇伙伴个人账号（风控处理发短信） | 杨斌 | 吕崇新 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.RiskFDAcctLoginTask | 不用填 | RiskFDAcctLoginTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RiskFDAcctLoginTask"} | 定时任务 | 每天9:00执行一次 | 否 | 如有问题联系开发处理

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人