## 版本3.1.0新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 租客消息推送图标及内容优化 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
2 | 【租客App】配合房东子母账号，租客端修改确认租约功能 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
3 | 对回调代码做异常拦截优化，主要防止部分支付账单的情况 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
4 | 合同模块功能增加-支持转客合同，纸质合同 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
5 | 系统合同发送到邮箱，优化邮件内容 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
6 | 租客App: 房东发起的租约，新租客的情况，第一次登录时需要弹欢迎页 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
7 | SEO推广技术优化 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
8 | 房间详情页将公寓的户型平面图也显示出来，显示位置在小区图片之前 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
9 | 登录页面房东登录入口移除 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
10 | 【租客App】蘑菇宝申请时，工作单位地址必须选择到区一级 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
11 | 租客签约成功，蘑菇宝资料有误打回修改。租客提交时显示预定已经过期 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
12 | 官网头部任意页面含有搜索栏，输入条件，直接回车键，跳转找房页面（官网优化），交互优化提升 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
13 | 【租客App】订单列表刷新初步性能改善 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
14 | 房源配置优化（列表筛选+房间详情页） | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
15 | 【租客App】蘑菇宝申请防二次提交 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
16 | 官网全屏与列表切换，房源默认显示第一页（官网优化） | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
17 | 修复官网不能上传个人头像问题 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
18 | 租客交易记录模块，对于老的定金交易记录，显示有问题，修复该问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
19 | 【租客App】未推送的转客，应当允许租客注册。如果租客点忘记密码应当提示用户不存在 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
20 | 【租客PC】APP下载页内容更改 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
21 | 官网接入七陌云服务 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
22 | 官网微信二维码更换 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-03-28 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能
23 | 【租客App】修复预定单失效时对应的账单未做失效出来导致房东端做财务报表统计时都进行了统计的问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-04-05 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
24 | 提现保障 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-04-05 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
25 | 租客PC,租客App登录互不影响 | New Features | 租客App/PC | 是 | 2016-03-28 | 是 | 2016-04-05 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-03-29 | 能 |  |  | 否
26 | 房源录入修改以及标签功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
27 | 房态图优化 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
28 | PC首页优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新、陈佳文 | 发现组 | 余星赞/邵明基 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
29 | 房东财务报表优化 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
30 | 交了首期款的租客才能推送账单 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
31 | 各界面统一的业务记录： flat_flats flat_rooms flat_room_config flat_room_picture | New Features | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 李亚林、吕崇新 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
32 | BS 蘑菇宝申请记录 增加房东合照 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
33 | 告警系统统一调用新消息模板 | New Features | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组 |  |  |  | 能 |  |  | 否 | 异常场景的保护提示信息，极少出现，测试场景无法复现，线上观察
34 | 【BS】房型审核不通过提示模板改为：您好，您提交的XX大楼房型:2室1厅下属房间共2间，审核未通过，请及时修正重新提交审核。（只发一次消息） | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
35 | 【房东PC】【房东APP】房态图打开过慢，通过分布加载实现 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
36 | Bug#1442房东app，分散式房源更改房间状态，提示该房间已经有补录租约 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
37 | Bug #49679 房东APP已推送账单列表无法按小区名称搜索 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
38 | BS 小区大楼 编辑 对空商圈限制录入，关闭BS批量录入房源 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
39 | Bug#1556:房东app发起退房，输入支付密码错误后，页面提交按钮没有了 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
40 | Bug#:提交退房时，重复提交后台限制 | Fix Bug | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
41 | 优化房东PC，房东APP录入公寓面积调整 | Fix Bug | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
42 | 子账号业务退款审批 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 茅寰寰、田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
43 | 子账号业务操作日志 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
44 | 子账号消息显示和发送 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
45 | 子帐号管理和登录功能 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
46 | 业主管理优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
47 | 房东业主管理添加业主不显示 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 田东兴 |  | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
48 | 房东新老账务余额不一致时，提示冻结无法体现 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
49 | 房东端支付密码校验切到新账务体系 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌、韩美娟 | 极光组 | 施超、纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
50 | 房东PC登录优化：密码连续输错3次需要输入验证码，连续输错6次会锁定账号 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
51 | 房东APP、PC和BS修改房东属性记录业务日志 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 施超、纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
52 | 补录租约优化 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
53 | bs上款项到位、终审、放款按钮，只能点击一次 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
54 | APP财务管理详情页显示内容修改 | New Features | 房东App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
55 | 房东提现如果支付密码错误或绑定银行卡信息错误，给出明确提示 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
56 | 房东在BS端注册时直接设置登录密码并发短信通知房东，后续如绑定银行卡则仅发送短信通知而不重置密码 | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 沙周麟 | 极光组 | 施超 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
57 | 买回成功后买回列表页面显示"买回日期" | New Features | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-31 | 能 |  |  | 否
58 | 提现的安全加固 | New Features | 房东app/租客app | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 周蓉/施超 | 通过 | 2016-04-06 | 能 |  |  | 否
59 | 连接池可靠性优化 | New Features | 房东pc | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 沙周麟 | 架构组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-06 | 能 |  |  | 否
60 | 冲正的唯一性 | New Features | 房东app/租客app | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 蒙先铭 | 架构组 | 周蓉/施超 | 通过 | 2016-04-06 | 能 |  |  | 否
61 | 用户资料历史记录 | New Features | 所有系统 | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 田志敏 | 架构组 | 余星赞 | 通过 | 2016-04-07 | 能 |  |  | 否
62 | 与创蓝短信的对接 | New Features | 所有应用 | 是 | 2016-03-25 | 是 | 2016-03-25 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 徐燕 | 通过 | 2016.03.31 | 能 |  |  | 否
63 | 七陌与微信的对接 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-25 | 是 | 2016-03-25 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 施超 | 通过 | 2016.03.31 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人
22 | 预定单失效时对应的账单未做失效出来导致房东端做财务报表统计时都进行了统计 | 失效的预定单所对应的未支付的账单 | 一般 | 否 | 2016-04-07 | 脚本修复，上线时执行脚本 | 周云

## 上线准备执行方案
3.1.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 进展 | 备注
1 | 集成测试结束 | 质量报告检查 | 质量报告
2 | 前期准备 | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 |  | 杨斌 | 是 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 是 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  | 配置文件 | partner app,partner pc 配置文件 | partner app,partner pc | 杨斌 | 是 |  | 详见“Version 3.1.0 20160331\配置文件\partner app,partner pc 配置文件.txt”
|  |  | PartnerPC配置分离 | PartnerPC | 杨斌 | 是 |  | 详见“Version 3.1.0 20160331\配置文件\PartnerPC配置分离.txt”
|  |  | 消息发送包配置说明 | 消息发送包 | 杨斌 | 是 |  | 详见“Version 3.1.0 20160331\配置文件\消息发送包配置说明”
|  |  | 合同模版更新 | renter | 史欣欣 | 是 |  | 详见 Version 3.1.0 20160331\合同模版更新\合同模版上线说明.txt
|  |  | 合同模版图片安装 | renter | 史欣欣 | 是 |  | 详见 Version 3.1.0 20160331\合同模板安装\合同默认图片\readme.txt
3 | 上线进行 | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 |  | 张思杰 | 待执行 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  |  | 数据初始化脚本 |  | 张思杰 | 待执行 |  | 请见“SQL_Scripts”
|  | 配置文件 | partner app,partner pc 配置文件 | partner app,partner pc | 运维组 | 待执行 |  | 详见“Version 3.1.0 20160331\配置文件\partner app,partner pc 配置文件.txt”
|  |  | PartnerPC配置分离 | PartnerPC | 运维组 | 待执行 |  | 详见“Version 3.1.0 20160331\配置文件\PartnerPC配置分离.txt”
|  |  | 消息发送包配置说明 | 消息发送包 | 杨斌 | 是 |  | 详见“Version 3.1.0 20160331\配置文件\消息发送包配置说明”
|  |  | 合同模版更新 | renter | 运维组 | 待执行 |  | 详见 Version 3.1.0 20160331\合同模版更新\合同模版上线说明.txt
|  |  | 合同模版图片安装 | renter | 运维组 | 待执行 |  | 详见 Version 3.1.0 20160331\合同模板安装\合同默认图片\readme.txt
|  | 项目工程启动 | 无新增修改内容 |  | 运维组 | 待执行
|  | 搜索引擎部署 | 无新增修改内容 |  | 运维组 | 待执行
|  | 定时器开启 | HandleReserveWillOverdueTask | renter （LTS） | 运维组 | 待执行 |  | Version 3.1.0 20160331\定时器\新增定时任务.xlsx
|  |  | SendSaleBillMessageTask | renter （LTS） | 运维组 | 待执行 |  | Version 3.1.0 20160331\定时器\新增定时任务.xlsx