## 01 版本5.3.0 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房东移动版2.0.0+房东2.0.1 | New Features | mogoroom-papp | 是 | 2017-02-20 | 是 | 2017-02-20 |  |  | 野帝组 | 低 | 许倩、余星赞... | 通过 | 2017-02-20 | 能 | FN-1
2 | 重要 | 紧急 | 租客蘑菇宝渠道修改,芝麻信用地址 | New Features | mogoroom-renter | 是 | 2017-01-17 | 是 | 2017-01-17 |  |  | 野帝组 | 低 | 许倩、纪维玉 | 通过 | 2017-02-20 | 能 | FN-1
3 | 重要 | 紧急 | 房源同步 | New Features | sync-job | 是 | 2017-01-17 | 是 | 2017-01-17 |  |  | 野帝组 | 低 | 许倩、余星赞 | 通过 | 2017-02-20 | 能 | FN-1
4 | 重要 | 紧急 | 定时器lts | New Features | lts | 是 | 2017-02-20 | 是 | 2017-02-20 |  |  | 野帝组 | 低 | 许倩、余星赞 | 通过 | 2017-02-20 | 能 | FN-1
5 | 重要 | 紧急 | 伙伴2.0.1版本 | New Features | Android | 是 | 2017-02-20 | 是 | 2017-02-20 |  |  | 野帝组 | 低 | 许倩、余星赞 | 通过 | 2017-02-20 | 能 | FN-1
6 | 重要 | 紧急 | 伙伴2.0.1版本 | New Features | iOS | 是 | 2017-02-20 | 是 | 2017-02-20 |  |  | 野帝组 | 低 | 许倩、余星赞 | 通过 | 2017-02-20 | 能 | FN-1
7 | 重要 | 紧急 | 消息推送 | New Features | mogoroom-bs | 是 | 2017-02-20 | 是 | 2017-02-20 |  |  | 野帝组 | 低 | 许倩、余星赞 | 通过 | 2017-02-20 | 能 | FN-1

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.3.0 | LTS |  | JB组 | 收租提醒(周六12：00点触发) | 袁冰秋 | 王辉 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.MsgBillHintByLandlordTask | 不用填 | MsgBillHintByLandlordTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.MsgBillHintByLandlordTask"} | 定时任务 | 每天12:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 合同快到期提醒
5.3.0 | LTS |  | JB组 | 合同快到期(周三、周日12：00点触) | 袁冰秋 | 王辉 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.MsgOrderDueSoonHintTask | 不用填 | MsgOrderDueSoonHintTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.MsgOrderDueSoonHintTask"} | 定时任务 | 每天12:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 收租提醒
5.3.0 | LTS |  | 马丁组 | 同步房源资料未完善标签 | 大鱼 | 船长 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.InitUndoneRoomTask | 不用填 | InitUndoneRoomTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.InitUndoneRoomTask"} | 定时任务 | 上线后上午1:00执行一次即可 | 否 | 如有错，需开发修复，如有错，需开发修复 | 同步房源资料未完善标签
5.3.0 | LTS |  | 磐石组 | 报修提醒房东 | 王岩 | 张浩 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RepairLandlordMsgTask | 不用填 | RepairLandlordMsgTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RepairLandlordMsgTask"} | 定时任务 | 每天09:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 野帝组 | 5.3.0 | papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.mogo_payApi_base_url=http://192.168.60.205:8016/mogoroom-payapi | 充值调用payapi（IP 用生产的payapi地址） | 测试环境 | 安迪 | 安迪
2 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_appId=1001708 | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
4 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_publicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
5 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_contractFlag=si201604080002520001 | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
6 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_productCode=w1010100000000002978 | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
7 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_papp_callbackUrl=redirect:https://api.mgzf.com/papp/2.0.1/zmxy/processSDKCallBack | 芝麻信用回调地址（用测试的回调） | 测试环境 | 安迪 | 安迪
1 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.ak=mZvXFzG8UziaGavQE9TQa14uceMamygG | 移动版百度地图ak | 测试环境 | 虚静 | 虚静
2 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.url.geocoder=http://api.map.baidu.com/geocoder/v2/ | 地理位置编码以及反编码URL | 测试环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.url.suggestion=http://api.map.baidu.com/place/v2/suggestion | 关键字查询POI列表URL | 测试环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.poiSearch.threadnum=20 | 移动版百度地图关键字查询线程池大小 | 测试环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.poiSearch.workqueuesize=10000 | 移动版百度地图关键字查询线程池工作队列大小 | 测试环境 | 虚静 | 虚静

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 野帝组 | 5.3.0 | papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.mogo_payApi_base_url=http://192.168.60.205:8016/mogoroom-payapi | 充值调用payapi（IP 用生产的payapi地址） | 测试环境 | 安迪 | 安迪
1 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.schema_url=https://192.168.60.203/mogoroom-papp/ | 芝麻信用回调的url（此地址要换成线上地址） | 测试环境 | 安迪 | 安迪
2 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_appId=1001708 | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
4 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_publicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
5 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_contractFlag=si201604080002520001 | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
6 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_productCode=w1010100000000002978 | 芝麻信用(可复制partner 的配置) | 测试环境 | 安迪 | 安迪
7 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_papp_callbackUrl=redirect:https://api.mgzf.com/papp/2.0.1/zmxy/processSDKCallBack | 芝麻信用（此地址要换成线上地址） | 测试环境 | 安迪 | 安迪
1 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.ak=mZvXFzG8UziaGavQE9TQa14uceMamygG | 移动版百度地图ak | 测试环境 | 虚静 | 虚静
2 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.url.geocoder=http://api.map.baidu.com/geocoder/v2/ | 地理位置编码以及反编码URL | 测试环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.url.suggestion=http://api.map.baidu.com/place/v2/suggestion | 关键字查询POI列表URL | 测试环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.poiSearch.threadnum=20 | 移动版百度地图关键字查询线程池大小 | 测试环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.poiSearch.workqueuesize=10000 | 移动版百度地图关键字查询线程池工作队列大小 | 测试环境 | 虚静 | 虚静

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 野帝组 | 5.3.0 | papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.mogo_payApi_base_url=http://192.168.60.205:8016/mogoroom-payapi | 充值调用payapi（IP 用生产的payapi地址） | 生产环境 | 安迪 | 安迪
1 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.schema_url=https://192.168.60.203/mogoroom-papp/ | 芝麻信用回调的url（此地址要换成线上地址） | 生产环境 | 安迪 | 安迪
2 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_appId=1001708 | 芝麻信用（复制partner的值） | 生产环境 | 安迪 | 安迪
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_privateKey=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 芝麻信用（复制partner的值） | 生产环境 | 安迪 | 安迪
4 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_publicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 芝麻信用（复制partner的值） | 生产环境 | 安迪 | 安迪
5 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_contractFlag=si201604080002520001 | 芝麻信用（复制partner的值） | 生产环境 | 安迪 | 安迪
6 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_productCode=w1010100000000002978 | 芝麻信用（复制partner的值） | 生产环境 | 安迪 | 安迪
7 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_papp_callbackUrl=redirect:https://api.mgzf.com/papp/2.0.1/zmxy/processSDKCallBack | 芝麻信用（此地址要换成线上地址） | 生产环境 | 安迪 | 安迪
1 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.ak=**** | 移动版百度地图ak(生产环境找迪迪要ak) | 生产环境 | 虚静 | 虚静
2 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.url.geocoder=http://api.map.baidu.com/geocoder/v2/ | 地理位置编码以及反编码URL | 生产环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.url.suggestion=http://api.map.baidu.com/place/v2/suggestion | 关键字查询POI列表URL | 生产环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.poiSearch.threadnum=20 | 移动版百度地图关键字查询线程池大小 | 生产环境 | 虚静 | 虚静
3 | 野帝组 | 5.3.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.baidumap.poiSearch.workqueuesize=10000 | 移动版百度地图关键字查询线程池工作队列大小 | 生产环境 | 虚静 | 虚静

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人