## 版本3.4.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 已预定房源可显示信息和查看预订单 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
2 | 调整信息页出菜单方式，保证信息页不被覆盖（参照老房态图） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
3 | 取消分散式小区、集中式公寓，需要先选择上一级菜单后，才能筛选的限制 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
4 | “快到期”房源，信息页订单状态显示“X日后合同到期” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
5 | “已到期”房源，信息页订单状态显示“合同已到期X日未退房” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
6 | 大楼/小区的数据统计，去掉空置、签约和欠款字段 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
7 | “空置”筛选项，改为“可出租”。筛选逻辑中，排除已预定的房源 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
8 | “综合排序”按钮不可点击，文字改为“排序：” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
9 | 新增“已租”筛选项，可搜索出房源状态为“已出租”的全部房源 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
10 | “直接发起签约”按钮，文字改为“发起在线签约” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
11 | 分散式合租房源，新增“编辑整套房源”操作按钮（即编辑合租房源）；将现有“编辑房源”操作按钮文字，调整为“编辑房间” | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
12 | 新房态图的备注字段，需换行显示（20个字符后换行） | New Features | 房东PC | 是 | 2016-08-02 | 是 | 2016-08-02 |  | 张贤翠，韩淑芳 | 马丁组 | 李萌

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.3.1

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注