## 版本3.4.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东APP】首页和登陆页添加regId信息 | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 赵良智、郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | [6 empty] | 之前逻辑是存在判断此设备是否存在，如果不存在就增加，存在就不更新，导致用户后期打开允许推送功能，也无法推送消息。
2 | 【房东APP】【房东PC】推送和站内信消息分离 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 苏玉军 | 闪电组 | 余星赞 | [6 empty] | 当推送消息无法推送，站内信也无法查询，后端修改代码逻辑。
3 | 【房东APP】【房东PC】业主应付实付统计问题修改 | Fix Bugs | 房东PC、房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 苏玉军 | 闪电组 | 邵明基 | [6 empty] | 之前统计应付实付没有把失效状态账单排查，后端需要修改对应代码。
4 | 【房东PC】业主催收短信修改（修改查询语句） | New Features | 定时器 | 是 |  | 是 |  |  | 赵良智 | 发现组 | 邵明基 | [6 empty] | 新产品需求，短信内增加单元字段显示，需要后端修改代码。

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注