## 01 版本5.3.0 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 我的工作 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1139
2 | 重要 | 紧急 | 我的工作(前端) | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1831
3 | 重要 | 紧急 | 工作池 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-2151
4 | 重要 | 紧急 | 历史池 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1930
5 | 重要 | 紧急 | 我完成的工作 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1931
6 | 重要 | 紧急 | 金融服务人管理 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1932
7 | 重要 | 紧急 | 休假管理 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1933
8 | 重要 | 紧急 | 资质一审 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1934
9 | 重要 | 紧急 | 资质二审 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1935
10 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝审核 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1936
11 | 重要 | 紧急 | 初始化现有数据为事件 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1937
12 | 重要 | 紧急 | 所有工单类型的入口添加工单 | New Features | bs | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-1938
13 | 重要 | 紧急 | 金融优化 | New Features | 所有包 | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | JRYH-2
14 | 重要 | 紧急 | 月付产品房源准入风控调整 | New Features | renterembed、RenterPc | 是 | 2016-12-15 | 是 | 2016-12-15 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | DV-2391
15 | 重要 | 紧急 | TP项目业务指标监控 | New Features | tasktracker | 是 | 2017-02-08 | 是 | 2017-02-09 | 新定时器 | 九天 | 架构组 | 低 | 九天 | 通过 | 2017-02-08 | 能 | FRAME-128 |  | FRAME-128 | 否
16 | 重要 | 紧急 | 脏词定点过滤+XSS过滤 | New Features | bs,renter,renterpc,partner,partnerpc | 是 | 2017-02-09 | 是 | 2017-02-09 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 低 | 李萌 |  |  |  | TOPT-726 |  | TOPT-726
17 | 重要 | 不紧急 | 短信到达率报表 | New Features | lts | 是 | 2017-02-09 | 是 | 2017-02-09 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 低 | 李萌 |  |  |  | TOPT-725 |  | TOPT-725
18 | 重要 | 不紧急 | payapi配置消息主题 | Fix Bugs | payapi | 是 | 2017-02-09 | 是 | 2017-02-09 |  | 沙洲麟 | 架构组 | 低 | 李萌 |  |  |  | TOPT-727 |  | TOPT-727
19 | 重要 | 紧急 | TP免押金资质列表的分页功能 | New Features | BS | 是 | 2017-02-07 | 是 | 2017-02-07 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 大鱼 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | DV-2298
20 | 重要 | 紧急 | TP资质/TP免押金资质列表页分别新增【当前推广房源总数】显示 | New Features | BS | 是 | 2017-02-07 | 是 | 2017-02-07 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 大鱼 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | DV-2299
21 | 重要 | 紧急 | 添加编辑房源无图片提示 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-07 | 是 | 2017-02-07 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 大鱼 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | DV-2386
22 | 重要 | 紧急 | CA验证次数取消 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-07 | 是 | 2017-02-07 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 大鱼 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | DV-2385
23 | 重要 | 紧急 | PC流量推广页问题修复 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-07 | 是 | 2017-02-07 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | 大鱼 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | DV-2334
24 | 重要 | 紧急 | BS【房东芝麻信用】列表抓取逻辑优化 | New Features | BS | 是 | 2017-02-07 | 是 | 2017-02-07 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 | 大鱼 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | DV-2313
25 | 重要 | 紧急 | TP资质列表新增【房东服务人】字段 | New Features | BS | 是 | 2017-02-07 | 是 | 2017-02-07 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 大鱼 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | DV-2306
26 | 重要 | 不紧急 | 【BS】组织结构与角色内容改造 | New Features | BS | 是 | 2017-02-06 | 是 | 2017-02-06 |  | 傅其亮、孙苏文 | 磐石组 | 低 | 谷黎娜 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | DV-1734
27 | 重要 | 不紧急 | 【BS】报表&查询优化八期 | New Features | BS | 是 | 2017-02-06 | 是 | 2017-02-06 |  | 傅其亮、孙苏文、钱文博 | 磐石组 | 低 | 谷黎娜 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | YWBB-264
28 | 重要 | 不紧急 | 账务系统简化相关查询变更 | New Features | BS | 是 | 2017-02-06 | 是 | 2017-02-06 |  | 张浩、孙苏文、钱文博 | 磐石组 | 低 | 谷黎娜 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | JSZWYH-10
29 | 重要 | 不紧急 | 将日志的error改为info | New Features | BS | 是 | 2017-02-06 | 是 | 2017-02-06 |  | 张浩 | 磐石组 | 低 | 张浩 | 通过 | 2017-02-07 | 能 | TOPT-757
30 | 重要 | 不紧急 | 应收实收报表已退房时 挂账退房状态的不计入已退房中 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2017-02-06 | 是 | 2017-02-06 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 低 | 张浩 | 通过 | 2017-02-07 | 能 |  | 7575
31 | 重要 | 不紧急 | TP项目B端改造 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2017-02-02 | 是 | 2017-02-02 | 有ddl | 王祥毅、崔斌 | 捷豹组 | 李敖、施超
32 | 重要 | 不紧急 | TP项目B端改造消息 | New Features | lts | 是 | 2017-02-02 | 是 | 2017-02-02 | 新定时器 | 王祥毅 | 捷豹组 | 李敖、施超

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
workbench | 定时任务 |  |  | 金融工作台员工休假定时任务 | 杨斌 | 吕崇新 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchEmployeeVacationTask |  | LoanWorkBenchEmployeeVacationTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchEmployeeVacationTask"} |  | 每日1点 |  | 重新执行 | 金融工作台员工休假定时任务
workbench | 定时任务 |  |  | 金融工作台房东逾期定时任务 | 杨斌 | 吕崇新 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchLoandlordOverDueTask |  | LoanWorkBenchLoandlordOverDueTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchLoandlordOverDueTask"} |  | 每日8点 |  | 重新执行 | 金融工作台房东逾期定时任务
workbench | 定时任务 |  |  | 金融工作台租客逾期定时任务 | 杨斌 | 吕崇新 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchRenterOverDueTask |  | LoanWorkBenchRenterOverDueTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanWorkBenchRenterOverDueTask"} |  | 每日8点 |  | 重新执行 | 金融工作台租客逾期定时任务
V5.2.10 | LTS |  | 架构组 | TP业务指标监控 | 沈铖 | 王涛 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.TPMonitorTask | 不用填 | TPMonitorTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.TPMonitorTask"} | 定时任务 | 每1小时执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复
V5.2.10 | LTS |  | 架构组 | 短信到达率报告 | 沈铖 | 冯银鹏 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.SMSReportTask |  | SMSReportTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SMSReportTask"} | 定时任务 | 每天上午10点 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复
TP | LTS |  | JB组 | 租客预约看房前1小时、后2小时提醒 | 袁冰秋 | 王祥毅 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.AdviseRenterReservationTask | 不用填 | AdviseRenterReservationTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.AdviseRenterReservationTask"} | 定时任务 | 每隔5分钟执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人