## 版本3.4.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 蘑菇宝合同详情租客手机号和承租人手机号码显示租客手机号 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-01 | 能
2 | 房东端租金宝详细明细显示错误 | Fix Bug | 房东App&PC | 是 |  | 是 |  |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-01 | 能
3 | 聚有财租金宝额度占用额度需要合同正式生效 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-08-01 | 能
4 | 官网找房列表页底部友链SEO爬虫改造 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-08-01 | 是 | 2016-08-01 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-01 | 能
5 | 修复租客APP-Android老版本首页底部无数据白板问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-08-01 | 是 | 2016-08-01 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-01 | 能
6 | 【BS】增加品牌录入房东视频文件的最大长度 | New Features | BS | 是 | 2016-08-01 | 是 | 2016-08-01 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-08-01 | 能
7 | 职业房东录入增加品牌名称校验 | New Features | BS | 是 | 2016-07-26 | 是 | 2016-07-26 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-26 | 能
8 | BS城市智能插件调整为下拉列表 | New Features | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-21 | 能
9 | 签约人服务人拓展首页报表相关调整 | New Features | BS | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-26 | 能
10 | 注册用户明细列表页面查询优化 | New Features | BS | 是 | 2016-07-26 | 是 | 2016-07-26 |  | 宋伟 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-26 | 能
11 | 小区地铁关系补全,根据地铁线新增的百度别名字段查询地铁站ID | New Features | BS | 是 | 2016-07-26 | 是 | 2016-07-26 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27 | 能
12 | 城市地铁添加百度别名字段的维护 | New Features | BS | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27 | 能
13 | 【房东手机号】统一屏蔽 | New Features | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 苏国泰 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27 | 能
14 | 保存或编辑小区时，搜索附近1.5KM内所有地铁线路进行数据关联 | New Features | BS | 是 | 2016-08-01 | 是 | 2016-08-01 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-01 | 能
15 | 拓展员首页，样式问题，苹果浏览器表格错乱 | New Features | BS | 是 | 2016-07-29 | 是 | 2016-07-29 |  | 王龙国 | 营销组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-29 | 能
16 | selectAccountTradeLogByMap慢查询优化 | New Features | façade | 是 | 2016-08-01 | 是 | 2016-08-01 |  | 武孟華 | 捷豹組 | 施超
17 | 提现出款流程变更 | New Features | BS | 是 | 2016-07-29 | 是 | 2016-07-29 |  | 冯银鹏 | 架构组
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 上线准备执行方案
3.3.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 完成时间 | 进展 | 备注

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人