## 01 版本X.X.X 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 不重要 | 紧急 | 房源编辑除去付款方式二验证 | Fix Bugs | partnerPC | 是 | 2017-04-10 | 是 | 2017-04-10 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 依然 | 通过 | 2017-04-10 | 能 |  | 10662
2 | 不重要 | 紧急 | 房态图批量操作菜单移除 | New Features | fangtai | 是 | 2017-04-10 | 是 | 2017-04-10 |  | 墨菲 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-04-10 | 能 | DV-3204
3 | 不重要 | 不紧急 | 报修列表显示房间号 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2017-04-08 | 是 | 2017-04-08 |  | 张浩 | 磐石组 | 低 | 邵明基 | 通过 | 2017-04-08 | 能 |  | 10404
4 | 重要 | 不紧急 | 数据中心一期 | New Features | DC | 是 | 2017-04-08 | 是 | 2017-04-08 |  | 钱文博、孙苏文 | 磐石组 | 低 | 张勋 | 通过 | 2017-04-08 | 能 | YWBB-1
5 | 重要 | 紧急 | KA品牌馆 | New Features | renter，renterpc，BS | 是 | 2017-04-10 | 是 | 2017-04-10 |  | 周云、王怡然 | EQ组 | 中 | Anna、冷锋、子乔 | 通过 | 2017-04-10 | 能 | EQ-712
6 | 重要 | 紧急 | 去除单身公寓 | New Features | renter，renterpc， | 是 | 2017-04-10 | 是 | 2017-04-10 |  | 朱彤 | EQ组 | 低 | Anna、冷锋 | 通过 | 2017-04-10 | 能 | EQ-689
7 | 重要 | 紧急 | 房源排序3.0 | New Features | renter，renterpc，rentertp，BS，LTS | 是 | 2017-04-10 | 是 | 2017-04-10 |  | 彭晓春 | EQ组 | 中 | 冷锋、子乔 | 通过 | 2017-04-10 | 能 | FYPX-11
8 | 重要 | 紧急 | 城市开放 | New Features | renter，renterpc，rentertp | 是 | 2017-04-10 | 是 | 2017-04-10 |  | 彭晓春 | EQ组 | 低 | 冷锋 | 通过 | 2017-04-10 | 能 | EQ-732
9 | 重要 | 紧急 | WAP下载引导 | New Features | renterpc | 是 | 2017-04-10 | 是 | 2017-04-10 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 低 | 冷锋 | 通过 | 2017-04-10 | 能 | EQ-732
10 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付贷款统计 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-03-31 | 是 | 2017-03-31 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-04-07 | 能 | JRYXBB-1
11 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝贷款统计 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-03-31 | 是 | 2017-03-31 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-04-07 | 能 | JRYXBB-2
12 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝成本收益统计 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-03-31 | 是 | 2017-03-31 |  | 沙周麟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-04-07 | 能 | JRYXBB-3
13 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝逾期坏账统计 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-03-31 | 是 | 2017-03-31 |  | 沙周麟 | 极光组 | 低 | 王峥嵘 | 通过 | 2017-04-07 | 能 | JRYXBB-4

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
dc | LTS | mogoda-tasktracker | 磐石组 | （数据中心_房东_统计_增量_天）数据维护 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DcLandStatIncDayTask | 不用填 | DcLandStatIncDayTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DcLandStatIncDayTask"} | 定时任务 | 每日凌晨1点 | 否 | 不可重复执行，如有错，需开发修复
dc | LTS | mogoda-tasktracker | 磐石组 | 数据中心_房东_统计_增量_月 该表数据当月每日都会重新计算截止当前的当月最新数据并覆盖原有每月最后一天数据为最终数据 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DcLandStatIncMonthTask | 不用填 | DcLandStatIncMonthTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DcLandStatIncMonthTask"} | 定时任务 | 每日凌晨1点 | 否 | 不可重复执行，如有错，需开发修复
dc | LTS | mogoda-tasktracker | 磐石组 | （数据中心_房东_统计_全量_天）数据维护 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DCLandStatTotalDayTask | 不用填 | DCLandStatTotalDayTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DCLandStatTotalDayTask"} | 定时任务 | 每日凌晨1点 | 否 | 不可重复执行，如有错，需开发修复
dc | LTS | mogoda-tasktracker | 磐石组 | （数据中心_签约单_明细_统计_天）数据维护 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DCOrderInfoTask | 不用填 | DCOrderInfoTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DCOrderInfoTask"} | 定时任务 | 每日凌晨12点 | 否 | 不可重复执行，如有错，需开发修复
dc | LTS | mogoda-tasktracker | 磐石组 | 数据中心数据初始化 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DcInitTask | 不用填 | DcInitTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.dc.DcInitTask"} | 定时任务 | 单次执行，上线后由开发通知执行一次。 | 否 | 不可重复执行，如有错，需开发修复

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人