## 版本3.1.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】集中式合租别名无法房态图显示 | bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-13 | 是 |  |  | 否
2 | 【房东App】App端添加房源入口封存 | New Features | 房东App | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-14 | 是 |  |  | 否
3 | 【房东PC】房态图下期付款日去除 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-13 | 是 | 2016-07-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-15 | 是 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注