## 版本5.1.4.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 临时解决移动端不传值搜索引擎告警的问题 | Fix Bug | renter | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 彭晓春 | EQ组 | 史欣欣 | 通过 | 2016-12-07 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 一键全网同步宣传页面文案修改 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 孙星恒 | 马丁组 | 田东兴 | 通过 | 2016-12-07 | 能 | 6037

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人