## 版本5.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 伙伴手机点击确认收款提示，实收金额大于账单金额，添加失败 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超
2 | 修复房东app预约消息跳转白屏，推送预约push代码优化 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超
3 | 修改签约单状态为已退房同时已经结清状态发送6条短信问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超
4 | 蘑菇宝账单添加周期性账单，收取月份只可选择第一期 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人