## 版本1.0.4 新特性¦Fix Bug 20150805
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 职业房东App销售合同 | 版本1.0.4 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-04 | 是 | 2015-08-04 | indexApp3.jsp | 李新凯 | 极光组
2 | 修改房间价格和销售价格 | 版本1.0.4 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-08-04 | 是 | 2015-08-04 | FlatsServiceImpl.java | 王祥毅 | 极光组
3 | 房态解锁/锁定 | 版本1.0.4 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-08-04 | 是 | 2015-08-04 | findRoomList.jsp | 王祥毅 | 极光组
4 | 职业房东App首次登陆时间和最近一次登陆时间 | 版本1.0.4 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-04 | 是 | 2015-08-04 | LoginController.java | 王祥毅 | 极光组
5 | 销售管理进入详情页由单击改为双击 | 版本1.0.4 新特性 | BS | 是 | 2015-08-04 | 是 | 2015-08-04 | BS后台： listSignedOrder.jsp listReservationOrder.jsp advanceOrderList.jsp | 李慧 | 发现组 | 测试通过 | 2015-08-04
6 | 【签约单】支付方式查询选项错误 | 版本1.0.4 FIX BUG | BS | 是 | 2015-08-05 | 是 | 2015-08-05 | BS后台： listSignedOrder.jsp | 李慧 | 发现组 | 测试通过 | 2015-08-05