## 版本1.1.0.1 新特性¦Fix Bug 20150912
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 官网预约短信功能 | 版本1.1.0.3 Fix Bug | Façade | 是 | 2015-09-15 | 是 | 2015-09-15 |  | 雷传胜 | EQ组 | 验证通过 | 2015.09.16 | 可以上线
2 | 解决线上审核保证金问题，以及过期的签约单房源信息不显示问题 | 版本1.1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-09-15 | 是 | 2015-09-15 |  | 郑良杰 | 发现组 | 验证通过 | 2015.09.16 | 可以上线