## 版本1.4.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 新账务体系的相关接口 | 版本1.4.2 新特性 | 接口 | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 底层接口，开发自己做过单元测试，没有具体功能，测试人员无需测试
2 | 新消息体系基本接口 | 版本1.4.2 新特性 | 接口 | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 底层接口，开发自己做过单元测试，没有具体功能，测试人员无需测试
3 | BS消息的审核功能 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 消息审核功能，基础服务组先开发完成该功能，目前业务组还未开发插入消息数据，该版本测试人员无需测试
4 | 职业房东租金宝报表 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 王祥毅 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
5 | 出款明细报表 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 王祥毅 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
6 | 支付定金明细报表 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 王祥毅 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
7 | 入账记录报表 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 苏玉军 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
8 | 入账明细报表 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 苏玉军 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
9 | 公司转房租给房东报表 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 苏玉军 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
10 | 没有图片的房间列表报表 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 钱文博 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
11 | 微信、支付宝等退款的审核功能 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 |  |  |  | 微信、支付宝等退款的审核功能，基础服务组先开发完成该功能，目前业务组还未开发插入消息数据，该版本测试人员无需测试
12 | 58赶集批量刷新房源 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 |  |  |  | 赶集批量刷新房源已测试通过，58的推广后搜索不到房源，原因是58的账号即将过期，24日推广部计划续费，续费后应该不存在该问题
13 | 58赶集对接房源列表，查询‘未出租’房源信息，把已经推广的房源和没有图片的房源往后排，把未推广、有图片的房源往前排 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
14 | 58赶集在‘网站对接信息列表’显示出对应的职业房东姓名 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
15 | 58赶集职业房东名单管理 | 版本1.4.2 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41