## 版本1.4.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 职业房东录入新账务账户的创建 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-11-26 | 能
2 | 新账务体系重置租客支付密码 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-11-26 | 能
3 | 新录入房源在审核前删除官网还能显示bug | Bug | 房东PC | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-26 | 能
4 | PC编辑集中式房型 出租状态导致不能编辑bug | Bug | 房东PC | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-11-26 | 能
5 | 蘑菇宝强制中止 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 韩美娟 | 极光组 | Pass | 2015-11-26 | 能
6 | 房东支付密码设置 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 黄展明 | 极光组 | Pass | 2015-11-26 | 能
7 | 蘑菇宝关闭功能异常处理 | bug | BS | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 韩美娟 | 极光组 | Pass | 2015-11-26 | 能
8 | 解决“给业主生成支付账单”的Bug | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2015.11.26 | 是 | 2015.11.26 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 通过 | 2015-11-26 | 能
9 | “工作地址”一栏的字改成“工作单位具体地址与单位名称” | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 王起东 | EQ组 | Pass | 2015-11-26 | 能
10 | 新账务体系-账号创建及支付密码修改 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 周云 | EQ组 | Pass | 2015-11-26 | 能