## 版本2.0.1.3新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 生产环境上发现支付方式2为空，但价格2却是有值的，现在列表取值逻辑是取两者的最低值且不能为0，比如付款方式1对应的价格为1100，方式二为空，但价格为900，现在列表显示的是900 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 彭晓春 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
3 | 已预订房源点击不会进入房间详情页，而是给予另外的页面提示 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 彭晓春 | EQ组 | 武涛 | 通过 | 2015-12-23 | 能
4 | 针对集中式公寓，点击进入房间详情页后，当前房间对应的房间号应该显示在第一个，避免很多房间号，当前房间号看不到的情况 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 彭晓春 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
5 | 找房页蘑菇的冒出动画延迟一秒后再出现 | 优化 | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | 武涛 | 通过 | 2015-12-23 | 能
6 | 室友信息大于6个问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 彭晓春 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
7 | BS推荐房源录入过程中，“房间备注”改为不必填项 | 优化 | bs | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 纪林强 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
8 | 修复新官网新活动页面上线失败问题 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 纪林强 | EQ组 | 武涛 | 通过 | 2015-12-23 | 能
9 | 集中式公寓同房东同户型不同别名的在房间列表页应该按别名分组显示 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 彭晓春 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
10 | 媒体报道 社区专题 手机版分页 | 新特性 | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
11 | 修复1200分辨率下 申请加盟 表单被隐藏问题 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | 武涛 | 通过 | 2015-12-23 | 能
12 | 房间详情页 拨打电话浏览器兼容性修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | 武涛 | 通过 | 2015-12-23 | 能
13 | 手机版 房间详情页 地图下方 增加30px留白 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | 武涛 | 通过 | 2015-12-23 | 能
14 | 手机版 房间详情页 集中式公寓 选择房源号文案与房间号码各自为一行 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
15 | pc版 房间详情页 申请预约表单 当更换手机号码闪出验证码一栏时，表单会左右晃动。 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | 武涛 | 通过 | 2015-12-23 | 能
16 | 福利社瀑布流展示优化 | 优化 | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
17 | 活动页面加载时先刷新页面 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | 武涛 | 通过 | 2015-12-23 | 能
18 | 微官网app下载页面，点击下载没有反应问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
19 | 修复入住时间被遮挡的问题 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
20 | 但选中小区时 列表及抬头显示问题修复 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
21 | 找房页在搜索小区时，行政区域显示在顶部标题中，而不是显示在房源列表中的每一项的标题中 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 裔玲玲、李健 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
22 | 修正更新时小区房源数据有误的bug | Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 彭晓春 | EQ组 | Anna | 通过 | 2015-12-23 | 能
23 | 意见列表显示不全 | Bug | BS | 是 | 2015-12-23 | 是 | 2015-12-23 |  | 郑良杰 | 发现组 |  | Pass | 2015-12-16 | 能
24 | 后台租客列表，忘记支付密码异常问题 | Bug | BS | 是 | 2015-12-23 | 是 | 2015-12-23 |  | 郑良杰 | 发现组 |  | Pass | 2015-12-16 | 能
25 | 集中式公寓显示列表错误 | Bug | 房东APP | 是 | 2015-12-23 | 是 | 2015-12-23 |  | 蒋文 | 发现组 |  | Pass | 2015-12-16 | 能
26 | 集中式房型录入增加栋录入字段 | 新需求 | 房东APP | 是 | 2015-12-23 | 是 | 2015-12-23 |  | 蒋文 | 发现组 |  | Pass | 2015-12-16 | 能
27 | 拉卡拉浮点数支持 | bug | bs | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 田志敏 | 架构组
28 | 补录租约的租期终止日期可选 | new | 房东App/PC | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 |  | 田东兴 | 极光组
29 | app批量上传功能是否上，待定，所以现在注释掉批量上传图片的代码 | bug | 房东app | 是 | 2015-12-22 | 是 | 2015-12-22 | index5.jsp | 宋海峰 | 极光组