## 版本2.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 蘑菇宝对接拉卡拉支持2-11个月分期 | 新特性 | BS/APP/PC | 是 | 2016-01-11 | 是 | 2016-01-12 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
2 | 蘑菇宝租期小于等于6个月收半个月租金做押金 | 新特性 | BS | 是 | 2016-01-11 | 是 | 2016-01-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
4 | 买回单逾期手续费为0时的异常处理 | bug | BS | 是 | 2016-01-11 | 是 | 2016-01-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过