## 版本2.1.1.5 New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 备注
1 | 修复转客部分新账务体系数据不生成的问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-01-20 | 是 | 2016-01-20 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-20 | 能 | 497
2 | 修复城市切换箭头丢失的问题 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2016-01-20 | 是 | 2016-01-20 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-20 | 能 | 495
3 | 修复找房列表翻页，点击地图小区，不加载房源数据的问题 | Fix Bug | 官网 | 是 | 2016-01-20 | 是 | 2016-01-20 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-01-20 | 能 | 496

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人
1 | 转客部分新账务体系数据不生成的 | 租客支付 | 致命 | 是 | 2016-01-20 | 数据脚本 | 沈铖